УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

ПРИКАЗ

от «07»  11    2017  г.                                                                                                                           № 23

О проведении

государственной итоговой аттестации

на территории Ботлихского  района и об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ботлихском районе  в 2018  году

В  целях своевременной и качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «дорожную  карту» по организации и проведению государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ботлихском районе  в 2018 году (приложение 1).

2. Возложить ответственность:

2.1. За координацию работ по осуществлению подготовки, организации и проведения ЕГЭ  на  Сулейманову Д.И., заместителя начальника управления  образования АМР «Ботлихский район».

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить реализацию «дорожной карты».

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника  управления образования

АМР  «Ботлихский район»                                                                                                             Д.И.Сулейманова

# Приложение  к приказу

# управления образования

# АМР  «Ботлихский район»

# от 07.11.17  № 23

ДОРОЖНАЯ  КАРТА

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ботлихском районе  в 2017- 2018 году

| № п/п | Мероприятия |  | Срок | Ответственные исполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ботлихского района в 2017 году |  | Ноябрь 2017 года |  | Управление образования |  |  |  |
| 1.1.2. | Назначение муниципального координатора ГИА, участвующего в формировании и ведении муниципальной информационной системы ГИА |  | Октябрь 2017 года |  | Управление образования |  |  |  |
| 1.1.3. | Определение и утверждение в образовательных организациях должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА |  | Ноябрь 2017 года |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2018 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года |  | Ноябрь 2017 года |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.5. | Сбор предложений по персональному составу руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов экзаменов в ППЭ |  | Ноябрь 2017 года |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.6. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА, включая ЕГЭ, в ППЭ, и маршрутных листов доставки уполномоченных представителей ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно |  | Декабрь 2017 года; май 2018 года |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.7. | Внесение предложений о пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. |  | Октябрь 2017года- январь 2018 года |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.8 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  | до 1 декабря 2017 |  | Управление образования |  |  |  |
| - Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ОГЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |  | ноябрь 2017 года |  | Управление образования, руководители РМО |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация работы образовательных организаций по контролю наличия паспортов у выпускников 11 классов |  | До 30 января 2017 года |  | Управление образования |  |  |  |
| 1.2.3. | Обеспечение взаимодействия с РОВД по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ, ОГЭ на территории Ботлихского района при передвижении к ППЭ и обратно |  | Апрель – май 2018 года |  | Управление образования |  |  |  |
| 1.2.4. | Обеспечение взаимодействия с ЦРБ по обеспечению работы пункта оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ |  | Апрель – июль 2018 года |  | Управление образования |  |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятия по созданию психолого-педагогических условий: - организация консультативной помощи учителям, выпускникам и их родителям (законным представителям) по психологическим проблемам, связанным с подготовкой и проведением ГИА; - анкетирование педагогов, выпускников и их родителей (законных представителей) с целью изучения потребностей в информационной поддержке подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ; - проведение диагностических и тренировочных работ по русскому языку и математике по технологии ЕГЭ и ОГЭ с использованием КИМов; - стимулирование участия педагогов и обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах различных уровней (школьного, муниципального и регионального уровней) |  | Постоянно Март Апрель Февраль, декабрь |  | Руководители ОО |  |  |  |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приказ управления образования: - «Об организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации и единому государственному экзамену на территории Ботлихского района в 2018 году»; - «Об утверждении должностных лиц, ответственных за реализацию утверждённого плана подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Ботлихского района в 2018 году»; - «Об утверждении лица, ответственного за внесение сведений в муниципальную информационную систему» - «Об утверждении порядка и мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ботлихского района в 2018 году»; - «Об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»; - «Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2018 году»; -«Проведение диагностических работ в рамках контроля знаний обучающихся по проекту «Я сдам ЕГЭ»; - «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов»; - «Об итогах организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Ботлихского района в 2017 году» |  | Ноябрь 2017 года Ноябрь 2017 года Ноябрь 2017 года Ноябрь 2017 года Постоянно ноябрь 2017 года сентябрь-апрель 2018 |  |  | Управление образования |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ и ОГЭ: - организация работы "горячей" телефонной линии в период проведения ГИА; - взаимодействие со средствами массовой информации; - организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих; - доведение до ОО, исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению ЕГЭ и ОГЭ |  | Весь период |  |  | УО УО, руководители ОО Руководители ОО Руководители ОО |  |  |
| 3. | Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ОГЭ и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение на сайте управления образования информации: - о порядке организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Ботлихского района в 2018 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ОГЭ; - об ответственности участников и организаторов ЕГЭ и ОГЭ за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме. | Согласно утверждённому плану |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.2. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь 2017 года – май 2018 года |  |  |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |
| 3.3. | Взаимодействие с печатными СМИ |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА, включая ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 классов, участников ЕГЭ из числа обучающихся к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ОГЭ: |  | В течение 2017-2018 учебного года |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Тематическая проверка деятельности ОО по организации подготовки к ГИА и ЕГЭ (анализ планов по подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ в 2018 году) |  | октябрь -декабрь 2017 года |  |  |  | Управление образования |  |
| 5.2. | Организация и проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля |  | Ноябрь 2017 года |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |
| 5.3. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений |  | Ноябрь 2017 года – апрель 2018 года |  |  |  | Управление образования |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор результатов проведения ЕГЭ: - на этапе диагностики уровня готовности к государственной (итоговой) аттестации; - на этапе государственной (итоговой) аттестации. |  | Ноябрь 2017 года –август 2018 года |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |
| 7. | Анализ участия Ботлихского района в государственной итоговой аттестации во всех формах её проведения (далее – ГИА) в 2018 году и постановка задач на 2019год |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Анализ участия Ботлихского района в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9, 11 классов в 2017 году |  | До 01 августа 2018 года |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |
| 7.2. | Размещение на сайте управления рейтинга общеобразовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам |  | До 01 августа 2018 года |  |  | Управление образования |  |  |