| «СОГЛАСОВАНО» Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Дагестан ________________ Я. Бучаев «____» октября 2021 года | «УТВЕРЖДАЮ» Глава МР «Ботлихский район» _______________ Р.С.Гамзатов «____» октября 2021 года |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования в
Ботлихском районе (городском округе)
Республики Дагестан на период до 2026 года

с.Ботлих

- Направление «Результаты обучения школьников»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

В МО «Ботлихский район» на 2021-2022 учебный год функционируют 52 муниципальных образовательных учреждения, из них:

16 дошкольных образовательных учреждений, общая численность воспитанников - 1472 человек;

31 общеобразовательное учреждение, общая численность обучающихся составляет 5579 человек;

5 учреждений дополнительного образования, общая численность обучающихся - 3028 человек;

Количество штатных единиц муниципальных образовательных организаций – 2197,83, из них педагогов – 1167,3.

В 2020/2021 учебном году выпускниками 9-х классов общеобразовательных организаций района были 465 обучающихся. Документы об окончании основного общего образования получили 461 обучающийся, 38 обучающихся получили аттестат «с отличием».

В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2021 году приняли участие 163 выпускника, 24 остались без аттестата.

Аттестаты с отличием и медали к ним «За особые успехи в учении» получили 13 выпускников.

Доля участников ЕГЭ и ОГЭ, преодолевших минимальный порог, с каждым годом становится больше. По сей день очень низкое качество образования, очень мало обучающихся, способных набрать 80 и более баллов.

Обучающиеся ОУ Ботлихского района также принимают активное участие во всевозможных творческих конкурсах и олимпиадах и неоднократно занимали призовые места на региональном этапе.

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников каждый год в муниципалитете проводятся школьный и муниципальный этапы олимпиады.

На муниципальном этапе олимпиады ежегодно участвуют от 650 до 810 учащихся.

Очень мало призеров и победителей на муниципальном этапе. На региональном этапе результаты еще ниже.

На базе Управления образования ежегодно проводится муниципальный этап Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». В 2020-2021 учебном году на региональном этапе участница от Ботлихского района вошла в число призеров.

Деятельность Управления образования и образовательных организаций направлена на повышение качества образования и достижение высоких результатов во ВСОШ. Для достижения данных целей необходимо в первую очередь повысить качество преподавания предметов.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 1.1.; ##### Достижение минимального уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ и ОГЭ, преодолевших минимальный порог, от общего числа участников ЕГЭ и ОГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.2.; ##### Достижение высокого уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.3.; ##### Образовательное равенство; Доля школ с низкими образовательными результатами (в %). Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо.. ##### 1.4; ##### Успешность и талант обучающихся; Количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады (конкурса) из перечня олимпиад и (или) творческих конкурсов школьников (кроме ВсОШ и программы «Шаг в будущее»), утвержденных Минобрнауки России Шкала: 10 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.5.; ##### Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ Шкала: 1 и более – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.6.; ##### Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; Доля участников в программе «Шаг в будущее» к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. |  |
| --- | --- |
| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1. | Достижение минимального уровня подготовки | % | 63,4 | 67,5 | 72 | 75 | 78 | 82 |
| 1.2. | Достижение высокого уровня подготовки | % | 6,2 | 7,5 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 1.3. | Образовательное равенство | % | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Успешность и талант обучающихся | чел. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5. | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников | чел. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6. | Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | % | 0,1 | 0.2 | 0,3 | 0.4 | 0,5 | 0,6 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение практикоориентированных занятий по дисциплинам естественно-научного профиля на базе центров «Точка роста» | Ежегодно 2021-2026 гг. | - План работы по дисциплинам естественно-научного профиля на базе центров «Точка роста» в МКОУ «Андийская СОШ №1», МКОУ «Андийская СОШ №2», МКОУ «Ансалтинская СОШ», МКОУ «Алакский лицей», МКОУ «Ботлихская СОШ №1», МКОУ «Ботлихская СОШ №3», МКОУ «Тандовская СОШ», МКОУ «Тлохская СОШ», МКОУ «Кванхидатлинская ООШ», МКОУ «Ортаколинская СОШ». - расписание занятий; - количество выездных проверок. | Специалист управления образования, директор МКУ «Информационно-методический центр управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Разработка муниципальной «дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными результатами обучающихся, не вошедшими в проект «500+» | Ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Разработанная дорожная карта по работе со школами с низкими результатами, не вошедшими в проект «500+»; - аналитическая справка по работе со школами с низкими результатами - внесение корректирующих мероприятий по необходимости. | Главный специалист управления образования, директор МКУ «Информационно-методический центр управления образования АМР «Ботлихский район», методисты. |
|  | Посещение уроков муниципальными методическими службами занятий в школах с низкими и необъективными образовательными результатами с целью оказания методической помощи. | Ежегодно 2 раза в год 2021-2026 гг. | - Разработать график посещения занятий. - аналитическая справка по итогам посещения занятий в школах с низкими результатами. | Методисты МКУ ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
|  | Организация муниципальными методическими службами мастер-классов и консультаций с учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА (по графику на базе различных ОО) | Ежегодно раз в год | - Разработать график посещения занятий. - аналитическая справка по итогам посещения мастер-классов. | Методисты МКУ ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
|  | Организация и проведение муниципальными методическими службами аналитических семинаров по выявлению причин низких и необъективных образовательных результатов (на базе различных ОО по графику) | Ежегодно 2 раза в год 2021-2026 гг. | - Разработать график семинаров по выявлению причин низких и необъективных результатов. - протокол семинаров - составить план по устранению выявленных недостатков | Методисты МКУ методисты ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
| 6. | Подготовка ежегодного публичного отчета о достижении целевых показателей повышения качества образования по результатам работы муниципальных методических служб с размещением на сайте МОУО (в соответствии с ежегодным планом работы МОУО) | Ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Подготовка доклада | Директор МКУ «Информационно-методический центр управления образования АМР «Ботлихский район», методисты. |
| 7. | Определение кураторов для школ с низкими результатами ГИА из числа специалистов управления образования | Ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Приказ управления образования о назначении ответственного куратора для школ с низкими результатами ГИА из числа специалистов управления образования | Специалист управления образования АМР «Ботлихский район» |
| 8. | Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми с разработкой рекомендаций и размещением их на сайтах МОУО (в разделах методических служб) | Ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Размещение на сайте МОУ обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми. | Методисты ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
| 9. | Организация сетевого взаимодействия и внедрение практики привлечения педагогов ведущих вузов и центров образования для создания условий по выявлению и развитию интереса к научно-исследовательской деятельности в ОО муниципалитета. | По мере необходимости | Заключение договора | Начальник управления образования МР «Ботлихский район, |
| 10. | Поощрение лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной и педагогической деятельности. | Ежегодно 2021-2026 гг. | - Распоряжение главы МР «Ботлихский район» «О поощрении лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной и педагогической деятельности». - Издание приказа управления образования «О создании комиссии поощрении лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной и педагогической деятельности» - Подведение итогов и размещение на сайте итогов | Глава МР «Ботлихский район», начальник управления образования МР ,«Ботлихский район, специалисты управления образования, методисты МКУ ИМЦ. |
| 11. | Создание открытого информационного пространства посредством информационного обеспечения организации и подготовки к ГИА – 9, 11 (12) классов на официальном сайте МОУО и информирование широкой общественности через СМИ и социальные сети | Постоянно 2021-2026 гг. | - Приказ о назначении ответственного за размещение на сайте информации по подготовке ГИА-9,11 классов - Размещение информации организации и подготовки ГИА-9,11 классов на официальном сайте управления образования, на сайте МОУ | Начальник управления образования, главный специалист управления образования. |
| 12. | Муниципальный контроль по формированию и реализации внутренней системы оценки качества общего образования на уровне ОО | Ежегодно 2021-2026 г. | - Разработать план по реализации внутренней системы оценки качества образования на уровне ОО - Аналитическая справка по итогам формирования и реализации внутренней системы оценки качества образования. | Начальник управления образования, специалисты управления образования |
| 13. | Создание материально-технических условий для практической деятельности по развитию талантов и способностей детей и молодежи (ежегодно в виде обязательного раздела при формировании муниципального бюджета) | Ежегодно 2021-2026 гг. | - При формировании бюджета рассмотреть средства для ежегодной премии педагогов и учащихся. - Оснастить образовательные учреждения орг. техникой | Глава МР «Ботлихский район» |
| 14. | Создание материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей | Ежегодно 2021-2026 гг. | - При формировании бюджета рассмотреть средства для приобретения оборудования и техники. | Глава МР «Ботлихский район» |
| 15. | Разработка и реализация «Дорожной карты» по работе с одаренными детьми | Ежегодно 2021-2026 гг. | - Разработка «Дорожной карты». | специалисты управления образования, методисты МКУ ИМЦ. |
| 16. | Организация на базе центров «Точка роста» и др. общественных пространств во внеурочное время, как для развития цифровой грамотности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей | Постоянно 2021-2026 гг. | - План работы по дисциплинам естественно-научного профиля на базе центров «Точка роста» - расписание занятий; | Специалист управления образования, директор МКУ «Информационно-методический центр управления образования АМР «Ботлихский район», методисты. |

- Направление «Практикоориентированность школьного образования»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

С целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях района в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» открыты 6 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных учреждениях:

- МКОУ «Андийская СОШ №2»;

- МКОУ «Ботлихская СОШ №1»;

- МКОУ «Ботлихская СОШ №3»;

- МКОУ «Тлохская СОШ»;

- МКОУ «Алакский лицей»;

- МКОУ «Ансалтинская СОШ».

В 2021 в следующих общеобразовательных учреждениях: МКОУ «Андийская СОШ №1», МКОУ «Тандовская СОШ», МКОУ «Ортаколинская СОШ» и МКОУ «Кванхидатлинская ООШ» - будут открыты центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

На приобретение оборудования и инвентаря в 2021 учебном году образовательным организациям было выделено 5717487 рублей. Но, несмотря на все принимаемые меры, остаются школы, в которых до сих пор нет достаточного лабораторного и компьютерного оснащения.

Что касается системы дополнительного образования района, то она представлена 5 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования.

МБУДО «Районный центр дополнительного образования детей и юношества» с 2019 года является муниципальным опорным центром дополнительного образования и ресурсным центром, обеспечивающим эффективное взаимодействие с региональным модельным центром дополнительного образования детей и другими участниками Приоритетного проекта в муниципалитете. 95% программ дополнительного образования реализуется на базах школ и ДОУ района на основе договоров безвозмездной аренды помещений.

За истекший период 2015-2020 гг. удалось повысить охват детей дополнительным образованием с 60% до 70%.

Этот показатель достигается за счет программ, открытых на базах ДОУ.

В целях помощи родителям в выборе направления развития детей создан единый портал федерального значения - Навигатор дополнительного образования.

На сегодняшний день в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей» Ботлихского района:

| Зарегистрировано детей (всего человек / % необходимого количества детей) | Выдано сертификатов учёта (% от зарегистрированных детей) |
| --- | --- |
| 2962 | 2232 |

### Педагоги Ботлихского района регулярно проходят курсы повышения квалификации и ежегодно проходят диагностику профессиональных компетенций. Они также участвуют в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства.

### Работа Управления образования и руководства ОО направлена на повышение уровня оснащенности школ компьютерным и лабораторным оборудованием, повышение уровня квалификации учителей и доступность качественного дополнительного образования независимо от места жительства, социального статуса и доходов семьи.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 2.1. | ##### Использование лабораторного оборудования | Доля участников ЕГЭ по физике и ОГЭ по физике и химии к общему числу участников ОГЭ и ЕГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 2.2. | ##### Использование компьютеров | Доля участников ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по информатике к общему числу участников ГИА (ЕГЭ, ЕГЭ) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.3. | ##### Получение среднего общего образования | Доля участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.4. | ##### Дополнительное образование детей | Доля учащихся, зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.5. | ##### Развитие профессионального образования | ##### Доля победителей регионального этапа олимпиад профессионального мастерства Unior «WorldSkills» и «Абилимпикс» от общего числа муниципальных участников этих олимпиад (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.6. | ##### Профилизация общего образования | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в профильных классах, от общего числа учащихся 10-11 классов (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1. | Использование лабораторного оборудования | % | 0,07 | 0,085 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,2 |
| 2.2. | Использование компьютеров | % | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,1 |
| 2.3. | Получение среднего общего образования | ед. | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,5 |
| 2.4. | Дополнительное образование детей | % | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 2.5. | Развитие профессионального образования | % | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Профилизация общего образования | % | 0 |  |  |  |  |  |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО школьным лабораторным оборудованием» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Мониторинг обеспеченности ОО лабораторным оборудование. - разработка дорожной карты «Обеспечение ОО школьным лабораторным оборудованием» - формирование заявки на рассмотрение при формировании бюджета. | Глава МР «Ботлихский район». Начальник управления образования. |
| 2. | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Мониторинг потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии. - организация сетевого взаимодействия при дефиците учителей физики и химии. | Начальник управления образования, директор МКУ ИМЦ |
| 3. | Формирование муниципальной заявки и обеспечение переподготовки, повышения квалификации учителей физики и химии по программам использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии (на основе запросов ОО и выявленных дефицитов) | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - составить план-график повышения квалификации учителей физики и химии по программам использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии (на основе запросов ОО и выявленных дефицитов). - заключить договор повышения квалификации учителей физики и химии. - направление учителей химии и физики на повышение квалификации. | Методисты МКУ ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
| 4. | Проведение муниципальных семинаров по использование учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Составить план семинаров. - составить протокол семинаров | Методист МКУ ИМЦ по предмету «Физика», методист МКУ ИМЦ по предмету «Химия» |
| 5. | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Мониторинг обеспеченности ОО компьютерами и ноутбуками. - Составление дорожной карты «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» - Формирование заявки на рассмотрение при формировании бюджета. | Глава МР «Ботлихский район». Начальник управления образования. |
| 6. | Проведение муниципальных семинаров по изучению языков программированию на уроках информатики | ежегодно - раз в год | - Составить план семинаров. - Составить протокол семинаров | Методист МКУ ИМЦ по предмету «Информатика». |
| 7. | Разработка ежегодного муниципального плана работы для достижения целевых показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | 1. Разработать план работы 2.мониторинг целевых показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» | Специалист управления образования АМР «Ботлихский район» |
| 8. | Разработка и реализация муниципальной дорожной карты по охвату детей в системе «Навигатор дополнительного образования детей» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Разработать дорожную карту «Навигатор дополнительного образования». - Мониторинг реализации дорожной карты по охвату детей в системе «Навигатор дополнительного образования детей» | Специалист управления образования АМР «Ботлихский район» |
| 9. | Создание муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей, осуществляющего организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Мониторинг работы муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования. | Специалист управления образования АМР «Ботлихский район» |
| 10. | Разработка плана модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного образования детей | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - мониторинг обеспеченности материально-технической базой учреждений, реализующих программы дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного образования детей - разработка плана модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного образования детей. - формирование заявки на рассмотрение при формировании бюджета. | Глава МР «Ботлихский район. Начальник управления образования АМР «Ботлихский район». |
| 11. | Формирование муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Составить план-график повышения квалификации педагогов дополнительного образования. - заключить договор повышения квалификации учителей физики и химии. - направление педагогов дополнительного образования на повышение квалификации. | Директор МКУ «Информационно-методический центр управления образования АМР «Ботлихский район» |
| 12. | Организация и проведение муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования». | ежегодно 1 раз в год | - Составить план семинаров. - составить протокол семинаров | Методист по дополнительному образования МКУ ИМЦ УО АМР «Ботлихский район» |
| 14. | Организация и проведение информационной кампании среди родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования (проведение собраний, организация групповых и индивидуальных консультаций о возможностях дополнительного образования детей через платформу «Навигатор дополнительного образования детей», распространение буклетов, размещение баннеров на территории МО) | постоянно 2021-2026 гг. | - Проведение родительских собраний; - проведение индивидуальных консультаций; - размещение баннеров на территории МО; - размещение информации на официальном сайте МО. | Специалист по управлению образования, методист МКУ ИМЦ по дополнительному образованию. |
| 15. | Организация и проведение муниципального мониторинга по регистрации детей от 5 до 18 лет в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Мониторинг регистрации детей от 5 до 18 лет в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | Специалист по управлению образования, методист МКУ ИМЦ по дополнительному образованию. |
| 16. | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Проведение родительских собраний, классных часов; - проведение индивидуальных консультаций; - размещение информации на официальном сайте МО. | методист МКУ ИМЦ, ответственный за реализацию проекта «ПроеКТОриЯ» |
| 17. | Организация и проведение муниципального мониторинга вовлечения учащихся 8-11 классов в реализации проекта «ПроеКТОриЯ» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Мониторинг вовлечения учащихся 8-11 классов в проект «ПроеКТОриЯ» | Методист МКУ ИМЦ, ответственный за реализацию проекта «ПроеКТОриЯ» |
| 18. | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Проведение родительских собраний, классных часов; - проведение индивидуальных консультаций; - размещение информации на официальном сайте МО. | методист МКУ ИМЦ, ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее» |
| 19. | Организация и проведение муниципального мониторинга вовлеченности учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в реализацию проекта «Билет в будущее» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Мониторинг вовлечения учащихся 8-11 классов в проект «Билет в будущее» | методист МКУ ИМЦ, ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее» |
| 20. | Проведение анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения) |  | - Сбор информации по вопросам профориентации выпускников 9,11-ых классов - анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов | методист МКУ ИМЦ |

- Направление «Управление системой общего образования»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

Управление системой образования осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения и носит государственно-общественный характер.

Управление образования АМР «Ботлихский район» ежегодно проводит тщательный анализ результатов ЕГЭ в разрезе каждой образовательной организации по предметам.

Для повышения объективности при проведении оценочных процедур (ВПР, ГИА и т. д.) и олимпиад школьников организовано общественное наблюдение. Однако имеются случаи нарушений в пунктах проведения ГИА и признаки необъективности по результатам ВПР.

На текущий момент проблемой остается вопрос обеспечения доступности дошкольного образования для всех категорий детей, в том числе для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). В течение 2020-2021 учебного года было принято по всем ДОУ 505 детей, из них в период планового комплектования (с 1 июня по 1 сентября 2020 г.) зачислено 370 детей, а в текущем доукомплектовании (с 1 сентября по сегодняшний день) зачислен 131 ребёнок.

С целью обеспечения потребности населения в услугах дошкольного образования на территории района функционируют 16 организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. Дошкольное образование и услуги по присмотру и уходу в них получают 1457 детей.

Дефицит мест в возрастной категории от 0 до 7 лет, состоящих в электронной очереди, составляет 912 детей.

На сегодняшний день 446 детей в возрасте от 0 до 7 лет в следующих 13 населённых пунктах Ботлихского района не состоят в очереди в связи с отсутствием дошкольных образовательных учреждений:

1. с. Кванхидатли – 22 ребенка;

2. с. Кижани – 65 детей;

3. с. Ортаколо – 94 ребенка;

4. с. Нижнее - Инхело - 149 детей;

5. с. Риквани – 57 детей;

6. с. Хелетури - 16 детей;

7. с. Чанко – 24 ребенка;

8. с. Тасута – 19 детей.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 3.1. | ##### Объективность оценочных процедур | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих признаки необъективности по результатам ВПР (в %). ##### Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 3.2. | ##### Эффективность механизмов управления качеством образования | Баллы по результатам муниципальных управленческих механизмов. Шкала: максимальное количество баллов (в соответствии с положением) – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.3. | ##### Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | Количество организационно-технологических нарушений ГИА, зафиксированных региональным РЦОИ и Рособрнадзором Шкала: 0 – очень хорошо. |
| ##### 3.4. | ##### Аналитика и интерпретация результатов ГИА | Количество муниципальных НПА (приказов, положений, дорожных карт, программ развития и др.), разработанных по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА (информация должна быть согласована с ГБУ ДПО ДИРО) ##### Шкала: 0 – очень плохо. |
|  | ##### Трудоустройство выпускников | Доля выпускников общеобразовательных организаций, с которыми заключены целевые договора на обучение от муниципалитета в текущем году (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.6. | ##### Доступность дошкольного образования | Отношение численности детей в возрасте от 2 до 8 лет, получающих дошкольное образование, к общей численности детей в муниципалитете данной возрастной категории (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.7. | ##### Квалификация педагогов | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.8. | ##### Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в формате непрерывного образования (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.9. | ##### Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | Отношение размера средней заработной платы работников в сфере дополнительного образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ». Шкала: 0,8 и менее – очень плохо; 0,8 -1 – плохо; 1 и более – очень хорошо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.1. | Объективность оценочных процедур | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Эффективность механизмов управления качеством образования | баллы | 3 | 35 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 3.3. | Эффективность организационно-технологического проведения ГИА | ед | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Аналитика и интерпретация результатов ГИА | ед | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 3.5. | Трудоустройство выпускников | % | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Доступность дошкольного образования | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3.7. | Квалификация педагогов | % | 23 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 |
| 3.8. | Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.9. | Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодной муниципальной «Дорожной карты» по повышению объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования) | Ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Разработка «Дорожной карты» по повышению объективности результатов оценочных процедур. - График посещения уроков. - Аналитическая справка по итогам проверки школ. | специалист управления образования, методисты МКУ ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
|  | Организация и проведение муниципальных проверок ВПР независимыми экспертами - межшкольными предметными комиссиями, муниципальными предметными комиссиями. | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Утвержденный график проверок. - Аналитическая справка по итогам проверки школ. | специалист управления образования, методисты МКУ ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
|  | Организация общественного наблюдения в ОО при проведении ВПР, иных ОП и олимпиад школьников. | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Издать приказ о назначении общественных наблюдателей. | начальник управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по формированию условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Разработать дорожную карту по формированию условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ. - Мониторинг по формированию условий для детей с ОВЗ. | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Муниципальная справка по итогам анализа отчетов ОО о самообследовании. | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Составление справки по итогам анализа отчетов ОО о самообследовании. | заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | План-график по доведению средней заработной платы работников образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ» (согласовать с руководителем МО). | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Составление план-графика по доведению средней заработной платы работников образования к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ» (согласовать с руководителем МО). - Мониторинг выполнения план-графика. | Глава МР «Ботлихский район. Начальник управления образования АМР «Ботлихский район». |
|  | Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» (утвержденный главой МО с размещением на сайте МО) | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» (утвержденный главой МО с размещением на сайте МО) | Глава МР «Ботлихский район. Начальник управления образования АМР «Ботлихский район». |
|  | Разработка рекомендаций по совершенствованию муниципальной образовательной системы на основе Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Составление аналитической справки по совершенствованию муниципальной образовательной системы | специалист управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Формирование и обучение муниципальной команды кадрового резерва руководителей ОО | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | Составление банка данных кадрового резерва руководителей ОО | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Муниципальный анализ результатов оценочных процедур по итогам Всероссийских проверочных работ | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Анализ результатов оценочных процедур по итогам Всероссийских проверочных работ. - Разработка «Дорожной карты» по повышению объективности результатов оценочных процедур. - График посещения уроков. - Аналитическая справка по итогам проверки школ. | специалист по управлению образования, методисты МКУ ИМЦ |
|  | Организация работы муниципальных методических объединений по изучению системы оценивания результатов ВПР, ГИА и иных оценочных процедур. Формирование муниципального экспертного сообщества | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Анализ результатов оценочных процедур по итогам ВПР, ГИА. - составление плана работы с школами. - формирование экспертного сообщества - аналитическая справка по итогам работы | специалист управления образования, методисты МКУ ИМЦ |
|  | Уточнение контингента и списков детей на новый учебный год, распределение детей по группам, уточнение данных по детям, идущим в школу. | ежегодно сентябрь 2021-2026 гг. | - Составление списков детей, идущим в школу. - Приказ о зачисление детей в образовательные учреждения | специалист управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Организация и проведение муниципальных семинаров для руководителей и заместителей руководителей ОО по УВР по вопросам управления качеством образования | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Утверждение план-графика семинаров - Проведение методических семинаров. - Анализ и корректировка планов работы муниципальных и школьных методических объединений. | Директор МКУ «Информационно-методический центр управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы («Дорожная карта») по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | ежегодно 1 раз в год 2021-2026 гг. | - Составление плана работы - Мониторинг организационно-технологического обеспечения, | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА | Постоянно 2021-2026 гг. | - Размещение информации на официальных сайтах образовательной организации | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Подготовка и проведение муниципальных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Ежегодно 1 раз в год 2021-2026 | Составление графика родительских собраний. | Методисты МКУ ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
|  | Организация и обучение лиц, привлекаемых к ГИА (организаторов в аудитории и вне аудитории) на основе анализа типичных ошибок и видеометок | Ежегодно 1 раз в год 2021-2026 | - Анализ типичных ошибок проведения ГИА. - Составление графика обучения лиц, привлекаемых к ГИА(организаторов в аудитории и вне аудитории) | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Ежегодный анализ результатов ГИА (по муниципалитету) | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 | Аналитическая справка по результатам ГИА | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Разработка дорожной карты по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 | - Аналитическая справка по результатам ГИА - составление дорожной карты по повышению качества образования(по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Формирование списка педагогов, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ГИА, для участия в адресных программах повышения квалификации | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 | - формирование списка педагогов, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ГИА, для участия в адресных программах повышения квалификации - составление план-графика прохождения курсов повышения квалификации | Методисты МКУ ИМЦ АМР «Ботлихский район» |
|  | Разработка адресных рекомендаций для ОО по повышению качества образовательных результатов (в соответствии с рекомендациями в САО по результатам ГИА) | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 | - анализ ситуации по результатам ГИА - составление адресных рекомендаций для школы | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Заключение соглашений с профессиональными ОО по вопросам организации целевого обучения выпускников школ муниципалитета по педагогическим профилям (в соответствии с анализом потребностей в педагогических кадрах) | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 | Заключение соглашений с профессиональными ОО | Глава МР «Ботлихский район. Начальник управления образования АМР «Ботлихский район». |
|  | Обеспечение строительства новых учреждений дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями. | Май 2022 г. | Завершение строительства ДОУ в с.Миарсо. | специалист управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Муниципальный анализ показателей функционирования и развития ДОУ (посещаемость ДОО; организованные и неорганизованные дети в разрезе различных возрастных групп от 0 лет до 7 лет) | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 | - Мониторинг посещаемости ДОО; - Аналитическая справка функционирования и развития ДОУ по результатам мониторинга | Специалист управления образования, методист по дошкольному образованию. |
|  | Контроль за регистрацией заявлений на место в ДОО и отказом от него | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 | - контроль за регистрацией заявлений | методист по дошкольному образованию. |
|  | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Май 2022 г. | Завершение строительства ДОУ в с.Миарсо. | Глава МР «Ботлихский район» |
|  | Формирование муниципальной программы повышения квалификации и переподготовки руководителей ОО и педагогических кадров (с учетом анализа профессиональных дефицитов) | Ежегодно по графику 2022-2026 | - мониторинг повышения квалификаций и переподготовки руководителей ОО; - заключение договора с ГБУ ДПО ДИРО - составление графика прохождения курсов. | директор МКУ ИМЦ |
|  | Формирование и ежегодная актуализация муниципального электронного реестра педагогических работников | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 | Создание электронного реестра педагогических работников | Методисты МКУ ИМЦ |
|  | Обучение специалистов по воспитательной работе и классных руководителей в рамках модуля воспитательной работы в программе курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников. | Ежегодно по графику 2022-2026 | - мониторинг повышения квалификаций; - заключение договора с ГБУ ДПО ДИРО - составление графика прохождения курсов. | Методисты МКУ ИМЦ |

- Направление «Развитие функциональной грамотности»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

Ежегодно составляется план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций. Заметных результатов в этом направлении пока нет. Предстоит масштабная работа по повышению уровня сформированности функциональной грамотности муниципальных ОО и по совершенствованию профессионального уровня педагогов в области формирования функциональной грамотности.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ##### Наличие развернутого муниципального плана мероприятий по развитию функциональной грамотности, включающего развитие всех видов функциональной грамотности. ##### Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 4.2. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по читательской грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.3. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах математической грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.4. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по естественнонаучной грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.5. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по финансовой грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.6. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по креативному мышлению | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.7 | ##### Анализ результатов школьников в региональных олимпиадах по глобальным компетенциям | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по функциональной грамотности (в %) Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ед | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| ##### 4.2. | ##### Результаты региональных олимпиад по читательской грамотности | % | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| ##### 4.3. | ##### Результаты региональных олимпиад по математической грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.4. | ##### Результаты региональных олимпиад по естественнонаучной грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.5. | ##### Результаты региональных олимпиад по финансовой грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.6. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по креативному мышлению | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.7. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по глобальным компетенциям | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно по графику 2022-2026 | Составление ежегодного муниципального плана мероприятий | Заместитель начальника управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Формирование муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 методистов по всем видам функциональной грамотности) | Ежегодно по графику 2022-2026 | Формирование муниципальной команды | директор МКУ ИМЦ |
|  | Формирование перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности) | 2022 год | Издать приказ о формировании перечня школ по развитию функциональной грамотности | Начальник управления образования АМР «Ботлихский район» |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности | 2022 год | Создать базу данных учителей | Методисты МКУ ИМЦ |
|  | Создание методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно по графику 2022-2026 | Методический банк лучших практик по формированию функциональной грамотности | Методисты МКУ ИМЦ |
|  | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно по графику 2022-2026 | - План-график проведения родительских собраний. - Протокол родительских собраний | директор МКУ ИМЦ |
|  | Подготовка муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | Ежегодно по графику 2022-2026 | - Мониторинг повышения квалификаций; - Заключение договора с ГБУ ДПО ДИРО - Составление графика прохождения курсов. | Методисты МКУ ИМЦ |
| 8. | Ежегодное формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности | 2022 год | Формирование муниципальной команды | Методисты МКУ ИМЦ |
| 9. | Межшкольный аудит (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды) | Ежегодно 2022-2026 гг. | Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности | Методисты МКУ ИМЦ |
| 10. | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно 2022-2026 гг | - Мониторинг результатов сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО - Аналитическая справка по итогам мониторинга сформированности читательской грамотности обучающихся | Методисты МКУ ИМЦ |
| 11. | Анализ результатов уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно 2022-2026 гг | - Мониторинг результатов сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО - Аналитическая справка по итогам мониторинга сформированности математической грамотности обучающихся | Методисты МКУ ИМЦ |
| 12. | Анализ результатов уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО | 2022-2026 гг | - Мониторинг результатов сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО. - Аналитическая справка по итогам мониторинга сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся | Методисты МКУ ИМЦ |
| 13. | Анализ результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно 2022-2026 гг | - Мониторинг результатов сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО. - Аналитическая справка по итогам мониторинга сформированности финансовой грамотности обучающихся | Методисты МКУ ИМЦ |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности креативного мышления муниципальных ОО | Ежегодно | - Мониторинг результатов сформированности креативного мышления обучающихся муниципальных ОО. - Аналитическая справка по итогам мониторинга сформированности креативного мышления обучающихся | Методисты МКУ ИМЦ |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности глобальных компетенций муниципальных ОО | Ежегодно | - Мониторинг результатов сформированности глобальных компетенций муниципальных ОО - Аналитическая справка по итогам глобальных компетенций муниципальных ОО | Методисты МКУ ИМЦ |
|  | Участие в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности | Ежегодно 2022-2026 гг | План-график участия в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности | Методисты МКУ ИМЦ |
|  | Составление муниципального плана организации тренингов и межшкольных мероприятий, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и тренажеров по формированию функциональной грамотности для учащихся 5-9 классов. | Ежегодно 2022-2026 гг | Составление план-графика тренингов | Методисты МКУ ИМЦ |
|  | Создание условий для проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся во внеурочной деятельности | Ежегодно 2022-2026 гг | - Мониторинг обеспеченности ОО условиями для проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся. - Формирование заявки на рассмотрение при формировании бюджета. | Глава МР «Ботлихский район» |
|  | Создание банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности | Ежегодно 2022-2026 гг | - Мониторинг лучших практик по формированию различных видов функциональной грамотности. - Создание банка методических практик. - Размещение на сайте МОУ | Методисты МКУ ИМЦ |

V. Направление «Организация воспитательной работы»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

Воспитательная работа в ОО на современном этапе не является чем-то обособленным. Воспитательная программа стала обязательной частью Основной образовательной программы. Во всех образовательных организациях Ботлихского района разработаны и приняты рабочие программы воспитания на 5 лет с календарным планом, составленным на текущий учебный год.

В образовательных учреждениях функционируют службы медиации (примирения. Обучающиеся вовлечены в детские общественные организации, действующие в образовательных учреждениях.

По плану проводятся мероприятия и конкурсы военно-патриотического воспитания. Представители Ботлихского района неоднократно занимали призовые места на региональном этапе.

Проблемными остаются вопросы участия в образовательных программах центров по выявлению и развитию талантов обучающихся и создания консультационных центров для родителей по вопросам воспитания.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 5.1. | ##### Наличие рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Доля образовательных организаций, имеющих рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 5.2. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (несовершеннолетний учитывается один раз независимо от того, в скольких мероприятиях он принял участие) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.3. | ##### Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | Доля несовершеннолетних образовательных организаций, находящихся на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (в общем и отдельно по категории ПДН и категории КДН и ЗП) (в %). Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо. |
| ##### 5.4. | ##### Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | Отношение количества общеобразовательных организаций, имеющих службы медиации (примирения) к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.5. | ##### Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | Отношение количества образовательных организаций, где созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания, к общему количеству образовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.6. | ##### Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | Отношение количества общеобразовательных организаций, где работают педагоги-психологи и социальные педагоги, к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.7. | ##### Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | Доля детей, вовлеченных в общественные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.8. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | ##### Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия центров военно-патриотического воспитания, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.9. | ##### Участие в образовательных программах и профильных сменах по развитию талантов обучающихся | Доля вовлеченных школьников в республиканские образовательные профильные смены к общему числу школьников в муниципалитете, в т.ч. в проекте «Большая перемена» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.10 | ##### Российское движение школьников | Доля участников РДШ к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %) (участники РДШ должны быть зарегистрированными на официальном сайте РДШ). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.11. | ##### Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | Количество муниципальных мероприятий, в которых родители вовлекаются в социально-значимую деятельность совместно с учащимися Шкала: 5 – очень хорошо, 0 – очень плохо |
| ##### 5.12 | ##### Развитие волонтерского движения | Доля волонтеров в общеобразовательных учреждениях от общего числа обучающихся 7-11 классов (%) Шкала: 50 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.1. | Наличие рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | 52 | 55 | 65 | 80 | 90 | 92 |
| 5.3. | Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | % | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5. | Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | ед | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 5.7. | Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.8. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | % | 82 | 87 | 90 | 93 | 94 | 96 |
| 5.9. | Участие в образовательных программах центров по выявлению и развитию талантов обучающихся | % |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Российское движение школьников | % | 16,6 | 24,5 | 28 | 32 | 44 | 50 |
| 5.11 | Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | ед |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Развитие волонтерского движения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, утверждение и реализация рабочей программы воспитания, и календарный план воспитательной работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан | Ежегодно 2022-2026 гг. | - Разработка программы воспитания - Составление календарного плана воспитательной работы | Заместитель начальника управления образования |
|  | Проведение муниципального мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО. | Ежегодно 2022-2026 гг. | - Мониторинг реализации программы - Аналитическая справка по итогам мониторинга | Заместитель начальника управления образования |
|  | Составление совместного муниципального плана работы с правоохранительными и судебными органами о проведении совместных мероприятий (лекции, встречи, консультации, работа с неблагополучными семьями и детьми из данной категории семей) | Ежегодно 2022-2026 гг. | - Составление плана работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. - Мониторинг реализации плана - Аналитическая справка по итогам мониторинга | Заместитель начальника управления образования |
|  | Участие в региональных мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных средств | Ежегодно по графику 2022-2026 гг. | Составления плна-графика участия в региональных мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных средств | Методист МКУ ИМЦ |
|  | Анализ моделей воспитательной работы, выявление лучших практик воспитательной работы, также профилактической работы, направленной предупреждение различного рода случаев проявления общественно опасного поведения подростков молодежи | Ежегодно по графику 2022-2026 гг. | - Мониторинг состояния воспитательной работы. - Анализ моделей и выявление лучших практик воспитательной работы. - Размещение информации на сайте МОУ | Методист по воспитательной работе МКУ ИМЦ |
|  | Организация взаимодействия с религиозными организациями по вопросу духовно – нравственного воспитания. | Ежегодно по графику 2022-2026 гг | План-график проведения встреч с школьниками. Протокол классных часов | Методист по воспитательной работе МКУ ИМЦ |
|  | Проведение межмуниципальных творческих конкурсов, раскрывающих традиционные семейное ценности, быт, культуру, историю народов Дагестана и России |  |  |  |
|  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций области в рамках разработки и внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 гг | - Составление план-графика - Мониторинг участия в физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» | Методист по дополнительному образованию МКУ ИМЦ |
|  | Муниципальные военно-патриотические мероприятия посвященные памятным датам | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 гг | - Составление план-графика - Мониторинг участия в военно-патриотических мероприятиях посвященных памятным датам | Методист по дополнительному образованию МКУ ИМЦ |
| 10. | Организация работы школьных музеев | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 гг | - План работы школьных музеев - Мониторинг работы школьных музеев - Аналитическая справка по итогам работы школьных музеев | Методист по дополнительному образованию МКУ ИМЦ |
| 11. | Проведение муниципальной акции «Сад памяти» | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 гг | - Составление план-графика. - Мониторинг участия в муниципальной акции «Сад памяти» | Методист по дополнительному образованию МКУ ИМЦ |
| 12 | Формирование муниципальной команды для участия в проекте «Большая перемена» | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 гг | - Сбор банк данных учащихся для участия в проекте «Большая перемена». - Приказ о создании команды для участия в проекте «Большая перемена» | Методист по воспитательной работе МКУ ИМЦ |
| 13. | Участие в федеральных и региональных образовательных программах и сменах по выявлению и развитию талантов обучающихся | Ежегодно 1 раз в год 2022-2026 гг | Создание банк данных учащихся для участия в федеральных и региональных образовательных программах и сменах по выявлению и развитию талантов обучающихся | Директор МКУ ИМЦ |
| 14. | Участие в акциях Российского движения школьников (РДШ) | Ежегодно - раз в год | - Сбор банк данных учащихся для участия в акциях Российского движения школьников (РДШ) - Приказ о создании команды для участия в акциях Российского движения школьников (РДШ) | Методист по воспитательной работе МКУ ИМЦ |
| 15. | Организация и проведение различных муниципальных экологических акций с привлечением родительской общественности (Чистые берега, Зленая весна, День Земли, Международный день воды, Международный день гор) | Ежегодно 1 раз в год | - Составление план-графика - Мониторинг участия в различных муниципальных экологических акций | Методисты МКУ ИМЦ |

Данные указываются нарастающим итогом, включая показатель текущего значения