Дорожная карта,
направленная на формирование и оценку читательской грамотности обучающихся образовательных учреждений
МР «Ботлихский район» на 2024-2025 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Сроки реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап. Диагностический |  |  |  |  |
| 1 | «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования» | Сентябрь,2024г. | Проектная группа Рабочие группы: Группа 1 - «Вычитывание»: умения извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые умозаключения (несложные выводы) о том, что говорится втексте; Группа 2 - «Интерпретация»: умения анализировать, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, формулировать на ее основе более сложные выводы; Группа 3 - «Оценка»: умения размышлять о сообщениях текста и оценивать содержание, форму, структурные и языковые особенности текста. | заместитель директора по УВР |
| 2 | Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества | Октябрь,2024г. | План мероприятий по реализации проекта | Шамсудинова А. |

|  | образования» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Курсы повышения квалификации «Навыки XXI века» | Июнь, 2025г. | Повышение уровня квалификации | заместитель директора по УВР |
|  | Курсы повышения квалификации по функциональной грамотности | Июль-ноябрь, 2025г. | Повышение уровня квалификации |  |
| 4 | Проектировочный семинар рабочих групп проекта | Июль, 2025г. | Распределение функционала участников рабочих групп; план работы рабочих групп согласно плану мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков читательской грамотности как условие повышения качества образования». | Руководители рабочих групп: учителя |
| 5 | Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта | Июль, 2025г. | Реестр ресурсного обеспечения реализации проекта | Руководители рабочих групп |
| 6 | Анализ и выбор оптимальных диагностических методик по основным направлениям проекта | Июль-август, 2025г. | Банк диагностических методик | Руководители рабочих групп |
| 7 | Проведение стартовой диагностики состояния читательской грамотности в школе: 1) О.Б. Панкова «Литературное чтение. Диагностика читательской грамотности» (1-4 классы); 2) Демоверсии диагностических работ (5-11 классы); | Сентябрь, 2024г. (2 11 классы) Январь, 2025 (1 класс) | Экспертное совещание - Аналитический отчёт об итогах результатов стартовой диагностики исследования читательской грамотности обучающихся (1-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся | Администрации школы Классные руководители |
| 8 | Индивидуальные консультации по затруднениям и проблемам, | Сентябрь, 2024г- апрель, | Рекомендации по преодолению затруднений | Руководители рабочих групп |

|  | выявленным по результатам диагностических работ | 2025г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Семинар «Мониторинговые процедуры в школе по изучению состояния формирования читательской грамотности школьников: опыт, проблемы, перспективы» | Сентябрь,2024г. | Методические рекомендации по подбору методик, форм работы по формированию читательской грамотности | заместительдиректора по УВР |
| 10 | Заседание рабочих групп «Подбор технологий и методик по формированию читательской грамотности» | Сентябрь,2024г. | Банк данных технологий и методик по формированию читательской грамотности; круглый стол «Приемы работы с разными видами текстов» | Руководители рабочих групп |
| II этап. Практический |  |  |  |  |
| 11 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования читательской грамотности | Октябрь, 2025г.- апрель, 2025г. | Банк видео-фрагментов уроков «Приемы работы с разными видами текстов»; Взаимопосещение уроков участниками разных групп; Повышение качества знаний обучающихся; Рост числа победителей и призеров конкурсов и олимпиад соответствующей направленности | Руководители рабочих групп заместитель директора поУВР Учителя-предметники |
| 12 | Тематические проверки работы учителей по формированию умения учащихся работать с текстом, использование на уроках активных методов работы; | Октябрь, 2024г. - апрель, 2025г. (согласно плану ВШК) | Аналитическая справка по итогам посещения уроков завучем по УВР; | Администрация школы |

| 13 | Заседание рабочих групп с целью выявления наиболее эффективных форм и методов работы по формированию читательской грамотности в соответствии с направлением работы группы | Октябрь, 2024г. Декабрь,2024г. | Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; отчет руководителей групп согласно плану работы группы ; определение темы и содержания мастер-класса; | Руководители рабочих групп заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Февраль,2024г. Апрель,2024г. | Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; отчет руководителей групп согласно плану работы группы ; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Конкурсы чтецов для обучающихся 1-11 классов | Январь,2025г. | Развитие читательского вкуса, формирование навыков выразительного чтения, артистического умения; | Классные руководители |
| 15 | Вебинар по внедрению модели метапредметной методической системы попроблемам обеспечения языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке | Ноябрь,2024 г. (согласно графику ООО СП «Содружество» )- по декабрь 2023 года) | Пополнение методической копилки педагога. Внедрение в практику новых форм, методов по формированию читательской грамотности | Руководители рабочих групп ., Заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР. |
| 16 | День единого текста | Ноябрь, 2024г. -апрель, 2025г. (2-я, 4-я среда месяца) | Овладение педагогами организационно-педагогической технологии «День единого текста» Формирование навыков читательской грамотности у обучающихся | заместительдиректора по УВР Учителя-предметники |

| 17 | Модульный семинар «Говорящие стены» в образовательном пространстве школы» | Ноябрь, 2024г. | Пополнение методической копилки педагога. Оформление образовательного пространства школы по теме проекта | Заместитель директора по УВР Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Конкурс программ краткосрочных курсов (8 часов) ВД по формированию навыков читательской грамотности у обучающихся | Январь,2025г. | Разработанные программы краткосрочных курсов (8 часов) ВД по формированию навыков читательской грамотности у обучающихся | Учителя-предметники |
| 19 | Промежуточный мониторинг | Февраль,2025г. | Экспертное совещание - | заместитель |

|  | исследования читательской грамотности обучающихся 5-6 классы. |  | аналитический отчёт об итогах результатов промежуточного мониторинга исследования читательской грамотности обучающихся (5-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся | директора по УВР Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Проектировочный семинар «Планирование методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого» | Декабрь,2024 г. | Определение наставников; План работы методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого; Индивидуальный маршрут учителя по преодолению неуспешности по вопросу формирования читательской грамотности | Заместитель директора по УВР |

| 21 | Творческая лаборатория -тренинг «В открытом доступе» (для обучающихся с 6 по 11 класс) | Декабрь, 2024г. - май, 2025г. (один раз в месяц) | Радио -журнал в социальной сети в ВК (https://vk.com/geoshcool) Совершенствование навыков отбора информации и ИТ -компетенций | Руководители рабочих групп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Акция «Папа, мама, я - читающая семья» | В рамках работы семейного клуба ( 1-4 класс) | Возрождение традиций семейного чтения. Повышение компетентности родителей в вопросах ознакомления детей с художественной литературой. Организация совместной проектноигровой и продуктивной деятельности педагогов, детей и родителей | Классные руководители |
| 23 | Карта чтения «По книжкиным тропинкам» | Январь - март, 2025г. | Оформление уголка чтения, создание читательских дневников |  |

|  |  |  | обучающихся 1-4 классов, маршрутных листов, оформление карты чтения. Формирование навыков читательской грамотности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Мастер-класс: «Вычитывание и простые умозаключения»; «Анализ и интерпретация текста»; «Размышляя, оцениваем» | Январь,2025г. | Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; | Руководители рабочих групп |

| 25 | Индивидуальное сопровождение педагогов по проблемам формирования и отслеживания результата читательской грамотности | Январь- апрель, 2025г. | Взаимопосещение уроков; Мониторинг деятельности учителя согласно составленному индивидуального маршрута учителя по преодолению неуспешности по вопросу формирования читательской грамотности; Совещание при директоре - Отчет наставника о результатах работы по повышению компетенции педагогов по вопросу формирования читательской грамотности обучающихся | Наставник; Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Участие обучающихся в региональном Чемпионате функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Декабрь,2024г. Март, 2025г. | Повышение результата участия относительно 2023-2024г. | Учителя-предметники |
| 27 | Создание банка заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий | Ноябрь, 2024г. - март, 2025г. | банк заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий | Руководители рабочих групп |
| 28 | Итоговая диагностика исследования читательской | Апрель, 2025г. | Экспертное совещание - аналитический отчёт о результатах | Администрация школа |
|  | грамотности обучающихся с 1-11 классы. . |  | итоговой диагностики сформированности читательской грамотности обучающихся (1 11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся | Классные руководители |
| III этап. Рефлексивно-оценочный |  |  |  |  |

| 29 | Мировое кафе -«Итоги результатов методической работы и мониторинга формирования читательской грамотности у школьников» | Май, 2025г. | Результаты деятельности по проекту, | Руководители рабочих групп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Совещание проектной группы | Май,2025г. | План работы по формированию навыков читательской грамотности обучающихся для дальнейшей работы | Руководитель проекта |
| 31 | Диагностика ожиданий педагогов от реализации проекта, внесение корректировки в рабочие программы, ИППР | Май,2025г. | Скорректированные рабочие программы, ИППР | Руководитель проекта |
| 32 | Оценка реализации проекта по результатам анкетирования родителей. | Июнь,2025г. | Аналитическая справка по анкетированию. | Рабочая группа |