УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан,368970

тел. 8(87271)  2-20-55,факс 8(87271) 2-20-55

Е-mail:botlihruo@mail.ru

от  «15» 06 2025г.

Отчет о ходе реализации проекта «500+»

Школьные научно-образовательные ресурсы (ШНОР) и их кураторы осуществляют свою деятельность в информационной системе Мониторинга электронных должных карт (ИСМЭДК), где производится загрузка концептуальных документов и материалов, отражающих первый этап реализации проекта.

С целью повышения квалификации директоров ШНОР и их кураторов организованы и проведены обучающие семинары. На данных мероприятиях рассматривались вопросы, касающиеся содержания концептуальных документов проекта, разрабатываемых ШНОР и их кураторами, а также особенности работы в информационной системе ИСМЭДК (ответственный: отдел по управлению проектами).

В рамках оказания методической поддержки участникам проекта отделом по управлению проектами были разработаны и предоставлены образцы ключевых концептуальных документов, включая концепцию программы развития школы, среднесрочную программу и антирисковую программу.

На официальных сайтах муниципальных органов управления образованием, ШНОР и сайтах кураторов созданы специальные разделы, посвященные реализации проекта. В данных разделах размещены концептуальные документы проекта и отчеты о проводимых мероприятиях.

Директора ШНОР и их кураторы приняли активное участие в анкетировании, организованном и проведенном ФИС ОКО в период с 25 мая по 4 июня. Согласно данным ФИС ОКО, в Ботлихском районе участие директоров ШНОР составило 100%, участие кураторов ШНОР также достигло 100%, при этом максимальный процент участия, определенный ФИС ОКО, составлял 81%.

Кураторами ШНОР разработаны школьные «дорожные карты», определяющие последовательность и этапы реализации проекта.

Проводится работа по оценке и повышению эффективности взаимодействия участников проекта (ответственные: отдел по управлению проектами, кафедра психологии и педагогики).

В настоящее время ведется работа по созданию муниципального консультационного центра (МКЦ). Подготовлены проекты приказов о создании МКЦ и разработано положение о его деятельности. В целях оказания помощи муниципальным органам управления образованием (МОУО) разрабатывается «дорожная карта» по организации деятельности МКЦ.

Региональному куратору проекта предоставлен отчет о ходе реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной «дорожной картой».

И.о. начальника управления образования

АМР «Ботлихский район»              М.Д.Рамазанов