УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

ПРИКАЗ

от 25 декабря  2024 г.         		                                                                 № 178

с. Ботлих

Об утверждении проекта плана по созданию материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей

В соответствии с Планом мероприятий по повышению качества образования, с целью создания условий для интеллектуального развития детей для углубленного изучения различных предметных областей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проекта плана по созданию материально- технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей.

2. Ответственным исполнителям, обеспечить выполнение мероприятий в рамках реализации плана.

- МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования АМР «Ботлихский район» (Шапиева Э.И.) разместить настоящий приказ па официальном сайте Управления образования АМР «Ботлихский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя начальника Управления образования АМР «Ботлихский район» Сулейманову Д.И.

И.о начальника управления образования

АМР «Ботлихский район»        М.Д.Рамазанов

С приказом ознакомлена: 25.12.2024 г.                                          Сулейманова Д.И.

Приложение к приказу

Управления образования АМР «Ботлихский район» от

25.12.2024г. № 178

Проект плана по созданию материально-технических условий для
интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения
различных предметных областей

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательного учреждения современным учебным и информационно-техническими средствами.

Материально-техническая база дает возможность организовать учебно- воспитательную деятельность, проводить культурные, общеразвивающие мероприятия и т.д. Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.

Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса

Основные задачи:

- создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в учебно- воспитательном процессе;

- обеспечение библиотечного фонда учреждения электронными (цифровыми) образовательными ресурсами;

- проведение текущего ремонта;

- устранение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора и др.;

Для организации полноценного программно-методического обеспечения учебного процесса, создания оптимальных условий, соответствующих гигиеническим стандартам, привлекаются внебюджетные средств, осуществляется ряд мероприятий по обеспечению школы оргтехникой, компьютерным и цифровым оборудованием кабинетов школы.

Цели:

Создание условий для образовательного процесса - оснащение необходимым материально- техническим и учебно-методическим оборудованием укрепление (совершенствование) материально- технической и учебно-методической базы образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности.

•поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного учреждения и его постепенная модернизация;

•оснащение в соответствии с требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов нового поколения учебных кабинетов, кабинета ТСО.

Задачи:

- создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий;

• обеспечение библиотечного фонда электронными (цифровыми) образовательными ресурсами;

- проведение текущего ремонта;

- устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора;

- укрепление материально-технической базы школы (приобретение): ноутбуков, компьютеров; электронно-цифрового оборудования; мобильного передвижного класса и др.

Работа по оснащению включает:

- компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий;

- создания предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих технологий и дидактических материалов;

- внедрение здоровьесберегающих технологий;

- научную организацию труда преподавателей и руководителей образовательных учреждений, новые разработки, позволяющие сделать труд учителя и учебный процесс более эффективными;

- снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей;

- повышения санитарно-эпидемиологического благополучия образовательного учреждения;

- укрепления антитеррористической безопасности;

- создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования школы;

- оптимизации расходов на создание систем безопасности.

Сроки и этапы реализации перспективного плана

Сроки реализации Программы - с 2021 по 2026 годы.

Планирование и развитие материально-технической базы

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения:

- Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми конкретным образовательным учреждением.

- Изучение нормативных документов:

- ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений;

- Приобретение учебно-методического комплекса согласно Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации;

- санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности;

- рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п.

- Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, технических средств обучения,
спортинвентаря, технологического оборудования и т.д.

- Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по привлечению внебюджетных средств.

- Составление плана развития материально-технического оснащения образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу.

- оснащение современной компьютерной техникой;

- организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических работников школы;

- оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим требованиям;

- обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями;

- повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе;

- обеспечение строительными материалами.

План работы по укреплению материально-технической базы
общеобразовательных учреждений

| п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по приобретению |  |  |  |
| 1 | Приобретение и обновление мебели в учебные кабинеты | Июнь 2025 | Зам по АХЧ |
| 2 | Приобретение учебнонаглядных пособий, плакатов, стендов | Июнь 2025 | Зам по АХЧ |
| 3 | Приобретение учебной литературы | Август 2025 | Зав. библиотекой |
| 4 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Август 2025 | Зам по АХЧ совместно с учителями физической культуры |
| 5 | Приобретение интерактивного и мультимедийного оборудования | Июль 2025 | Зам по АХЧ совместно с ответственным за ИКТ |
| 6 | Приобретение оргтехники, ТСО | Август 2025 | Ответственный за ИКТ |
| 7 | Приобретение программного обеспечения для компьютеров, цифровых образовательных ресурсов | Август 2025 | Ответственный за ИКТ |
| 8 | Приобретение канцтоваров | Сентябрь 2025 | Зам. по АХЧ |
| 9 | Приобретение оборудования для учебных кабинетов, где реализуется учебный процесс с углубленным изучением различных предметных областей | Август 2025 | Зам. По АХЧ |
| Мероприятия по устранению предписаний |  |  |  |
| 10 | Выполнение предписаний Пожнадзора и Роспотребнадзора | По мере поступления предписаний | Директор школы, зам. по АХЧ |
| И | Заключение контракта с охранным предприятием. | При наличии финансирования | Зам. по АХЧ |
| 12 | Установка пожарных лестниц | На основании ПОД | При наличии финансирования |
| Мероприятия по текущему ремонту |  |  |  |
| 13 | Косметический ремонт рекреаций | ежегодно | Зам по АХЧ |
| 14 | Косметический ремонт учебных кабинетов | ежегодно | Зам. по АХЧ |
| 15 | Косметический ремонт фасада, побелка бордюров и деревьев. | ежегодно | Зам. по АХЧ |
| 16 | Очистка территории от мусора | постоянно | Зам. по АХЧ |