УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

ПРИКАЗ

от 24 февраля  2025 г.         		                                                                 № 24

с. Ботлих

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» МР «Ботлихский  район» в 2025 году.

В целях информатизации общеобразовательных организаций, обновления материально-технической базы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» МР «Ботлихский район» в 2025 году.

- МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования АМР «Ботлихский район» (Шапиева Э.И.) разместить настоящий приказ па официальном сайте Управления образования АМР «Ботлихский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о начальника управления образования

АМР «Ботлихский район»        М.Д.Рамазанов

Приложение к приказу УО АМР «Ботлихский район»

от 24.02.2025г. №24

План «дорожная карта» мероприятий по обеспечению ОО компьютерами и ноутбуками

| № | Мероприятие | Срок | Планируемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ материально -технического оснащения информационной среды образовательных организаций МР «Ботлихский район» | Февраль | Осуществление анализа, выявление проблемы. -Справка о состоянии материально-технического оснащения. | Специалисты ИКТ |
| 2 | Мониторинг цифровых продуктов для образовательного процесса, направленных на повышение качества образования (учебные платформы, электронные учебники, программное обеспечение и др.) | Февраль | - Осуществление анализа цифровых продуктов. -Аналитические документы. | Специалисты ИКТ |
| 3 | Формирование механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач обеспечение ОО .компьютерами и ноутбуками | Март | Замена устаревших компьютеров, проектор, МФУ, аудиоколонки, наушники | Специалисты ИКТ |
| 4 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по обеспечению ОО компьютерами и ноутбуками на период 2023-2026 гг. | Март | Издан и размещен на сайте приказ о назначении лица, ответственного за исполнение дорожной карты по обеспечению ОО компьютерами и ноутбуками | Специалисты ИКТ |
| 5 | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (компьютер, проектор, интерактивная доска, программное обеспечение) | Апрель | Составление заявки на выделение необходимого оборудования в Министерство образования и науки | Специалисты ИКТ |
| 6 | Мониторинг хода реализации Плана «дорожной карты» мероприятий по обеспечению ОО компьютерами и ноутбуками | Июнь | Отчеты о ходе реализации региональных проектов | Специалисты ИКТ |