План мероприятий («дорожная карта») по организации и реализации инклюзивного образования
в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях МР «Ботлихский район»
на 2024-2028 годы

| № | Направление мероприятий | Содержание | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение инклюзивного образования в образовательной организации | - Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по организации и реализации инклюзивного образования. - Разработка локальных актов инклюзивного образования: разработка приказов о создании рабочей группы по реализации инклюзивного образования, приказа по утверждению плана мероприятий, положения об инклюзивном образовании и др. - Включение в основную образовательную программу коррекционных мероприятий. | март-август 2024 | - Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по организации и реализации инклюзивного образования. - Утверждение локальных актов инклюзивного образования. | Методист ИМЦ, заведующие |
| 2. | Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |

| 2.1. | Определение статуса ребенка. Оформление картотеки детей с ОВЗ (инвалидов), воспитанников ДОУ. | - Оформление картотеки на детей с ОВЗ и инвалидностью, воспитанников ДОУ. - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. | Ежегодно | Создание картотеки на детей с ОВЗ и инвалидностью, воспитанников ДОУ. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников | Заведующие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Сотрудничество с организациями социальной защиты и населения и здравоохранения. | 1.Организация семинара «Социализация инвалидов в обществе». | В течение года |  | Заведующая |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий посвященных Международному Дню инвалидов (03.12.20-) | 1.Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов. | Ежегодно |  | Методист ИМЦ, заведующие |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к людям с | - Систематизация в методических рекомендаций для педагогов по работе с детьми инвалидами и с ОВЗ. - Проведение совместных мероприятий: открытые занятия; совместные праздники и развлечения; родительские | В течение учебного года | - Создание методических рекомендаций для педагогов по работе с детьми инвалидами и с ОВЗ. - Изучение основных международных | Методист ИМЦ, заведующие |

|  | инвалидностью и детям с ОВЗ. Проведение «Уроков доброты» по пониманию инвалидности | собрания; посещение культурных мероприятий. - Изучение основных международных документов, защищающих и гарантирующих права детей инвалидов и ОВЗ. - Проведение «Уроков доброты» |  | документов, защищающих и гарантирующих права детей инвалидов и ОВЗ: «Всеобщая Декларация прав человека», «Декларация о правах инвалидов», «Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Конвенция о правах ребенка», «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов». 3. 100% охват воспитанников в «Уроках доброты» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Подбор методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с инвалидностью и ОВЗ. | Изучение методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с инвалидность и ОВЗ. | 20222023г. | Создание методической копилки по инклюзивному образованию | Методист ИМЦ, заведующие |
| 3.2. | Мониторинг состояния здоровья детей- инвалидов, ОВЗ. | Проведение мониторинга состояния здоровья детей- инвалидов, детей с ОВЗ. | Апрель ежегодно | Подведение итогов мониторинга. | заведующие |

| 3.3. | Сбор, систематизация и распространение материалов с целью обобщения опыта | Сбор материалов для обобщения опыта. | Ежегодно | Обобщения опыта в виде слайдовой презентации | Методист ИМЦ, заведующие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Кадровое обеспечение инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогов в семинарах, РМО, курсах повышения квалификации, по организаторов инклюзивного процесса. | - Посещение и участие педагогов в методических объединениях. - Участие педагогов в сетевых образовательных ресурсах. - Участие педагогов в методических и стажировочных мероприятиях. | ежегодно | Документы об участии | Методист ИМЦ, заведующие |
| 4.2 | Обобщение лучших практик инклюзивного образования | Обобщение опыта педагогов, работающих по АООП | Ежегодно | Публикации в СМИ, издание пособий | Методист ИМЦ, заведующие |
| 5 | Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий по созданию универсальной РППС в ДОУ | Реализация мероприятий программы по созданию универсальной образовательной среды в ДОУ. | В течение учебного года. Ежегодно |  | Методист ИМЦ, заведующие |
| 6 | Информационное обеспечение введения инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОУ | Создание раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОУ | март 2023 | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОУ | Методист ИМЦ, заведующие |
| 6.2. | Проведение | Организация дискуссий, «круглых | В течение | 100% охват педагогов и |  |

|  | дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования. | столов» с педагогами и родителями детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования | года | родителей детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования. | Заведующие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание условий для организации инфраструктуры по беспрепятственному доступу в организацию маломобильных групп населения | - Оборудование поручней знаками «Начало спуска», «Начало подъема» - Выделение маршрута инвалида светоотражающими полосками. - Оборудование доступности санитарно-гигиенических помещений. - Приобретение специального оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к ДОУ с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | До 2028г. |  | Заведующие |