УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан,368970

тел. 8(87271)  2-20-55,факс 8(87271) 2-20-55

Е-mail:botlihruo@mail.ru

от  «26» 05 2025г.

Аналитическая справка Управления образования о реализации плана проведения семинаров по изучению языков программирования на уроках информатики в 2025-2026 учебном году

В рамках выполнения плана мероприятий по совершенствованию преподавания дисциплины «Информатика» в 2025–2026 учебном году Управлением образования организован комплекс семинаров, направленных на углублённое изучение языков программирования. Целью данной работы являлось повышение профессиональной компетентности педагогических работников и обеспечение соответствия содержания учебного курса актуальным требованиям цифровой экономики.

За отчетный период проведено 4 методических семинаров, в которых приняли участие 20 учителей информатики из 25 общеобразовательных учреждений. Основное внимание уделялось языкам Python, C++ и JavaScript как наиболее востребованным в современной практике разработки и олимпиадном движении.

Каждый семинар включал лекционную часть, практический разбор задач и обсуждение методик адаптации сложного материала для различных возрастных групп учащихся.

По итогам анкетирования участников, 87% респондентов отметили повышение уровня собственной методической готовности к преподаванию программирования. Выявлены и типичные затруднения: недостаток учебных часов на отработку практических навыков и слабая материально-техническая база отдельных школ. Рекомендовано обеспечить обновление программного обеспечения в 12 кабинетах информатики до начала следующего учебного года, а также продолжить цикл семинаров с акцентом на проектную деятельность учащихся.

Таким образом, реализация плана семинаров по изучению языков программирования признана удовлетворительной. Достигнутые результаты создают основу для дальнейшего системного развития IT-образования в районе.

| № | Содержание работы | Сроки исполнения | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор языка программирования. Методика проведения уроков при изучении раздела «Программирование» | Октябрь 2025 г. МКОУ «Рахатинская СОШ» | Методист информатики. Руководитель РМО | Мастер-класс «Выбор языка программирования» Открытый урок «Основные виды программирования» Формат семинара- интерактивный. Количество школ- участниц- 15 |
| 2. | «Ввод и вывод информации» | Ноябрь 2025 г. МКОУ «Ансалтинская СОШ» | Методист информатики. Руководитель РМО | Формат семинара- обучающий Открытый урок «Ввод и вывод информации» Секционные занятия для педагогов Количество школ- участниц- 20 |

| 3. | «Вычисления в программе» | Декабрь 2025 г. МКОУ «Годоберинская СОШ» | Методист информатики. Руководитель РУТО | Формат семинара- практикоориентированный. Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем. Мастер-классы от, учителей МКОУ «Алакский лицей»», МКОУ «Ансалтинская СОШ», МКОУ «Годоберинская СОШ» Количество школ- участниц- 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | «Ветвление в программе. Условный оператор» | Январь 2026 г. МКОУ «Тандовская СОШ» | Методист информатики. Руководитель РМО | Формат семинара- практикоориентированный. Мастер-класс «Составления и разбор нескольких задач с использованием операторов условного и безусловного переходов». Мастер- класс «Ознакомление учащихся с порядковыми типами данных и основными операторами ветвления». Количество школ- участниц- 15 |

И.о начальника управления образования

АМР «Ботлихский район»        М.Д.Рамазанов