УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

ПРИКАЗ

от 21 сентября 2026 г.         		                                                                 № 126

с. Ботлих

«О проведении информационно-разъяснительной работы

с участниками ГИА в 2026-2027 учебном  году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, письмами Рособрнадзора и Министерства образования и науки Республики Дагестан, в целях качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) в 2026-2027 учебном году, обеспечения информирования всех участников образовательного процесса о процедурах ГИА, правах и обязанностях участников, а также профилактики нарушений при проведении экзаменов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. План информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА в 2026-2027 учебном году (Приложение № 1).
1.2. Состав муниципального координационного совета по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (Приложение № 2).
1.3. График проведения родительских собраний и классных часов по вопросам ГИА в 2026-2027 учебном году (Приложение № 3).

- 2. Определить основными направлениями информационно-разъяснительной работы:
2.1. Информирование обучающихся 9 и 11 классов, их родителей (законных представителей) и педагогических работников о:
— сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА;
— порядке проведения ГИА, продолжительности экзаменов, перечне предметов;
— правилах поведения на экзамене, правах и обязанностях участников;
— основаниях для удаления с экзамена и аннулирования результатов;
— порядке подачи и рассмотрения апелляций;
— сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА;
— условиях получения аттестатов об основном общем и среднем общем образовании;
— процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку (9 класс) и итогового сочинения (изложения) (11 класс).
2.2. Разъяснение мер ответственности за нарушения порядка проведения ГИА.
2.3. Психологическая поддержка участников ГИА и их родителей.
2.4. Использование официальных информационных ресурсов (сайт Рособрнадзора, ФИПИ, Министерства образования и науки РД, Управления образования).

- 3. Муниципальному координационному совету (Приложение № 2):
3.1. Обеспечить организацию и проведение информационно-разъяснительной работы в соответствии с утверждённым планом.
3.2. Провести не менее одного заседания в квартал с рассмотрением вопросов подготовки к ГИА.
3.3. Организовать взаимодействие с образовательными организациями, родительской общественностью и средствами массовой информации.

- 4. Руководителям образовательных организаций района:
4.1. Разработать и утвердить до 01.10.2026 планы информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА в своих образовательных организациях.
4.2. Назначить приказом ответственных лиц за информационно-разъяснительную работу с участниками ГИА.
4.3. Провести до 15.10.2026 родительские собрания и классные часы с обучающимися 9, 11 классов по вопросам подготовки и проведения ГИА.
4.4. Обеспечить регулярное обновление информации на стендах и официальных сайтах образовательных организаций в разделе «ГИА».
4.5. Организовать проведение тренировочных мероприятий (репетиционных экзаменов) в соответствии с графиком.
4.6. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА.
4.7. Предоставлять в Управление образования отчёты о проведении информационно-разъяснительной работы ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала.

- 5. Утвердить ответственных за информационное сопровождение ГИА:
5.1. Назначить ответственным за информационное сопровождение ГИА на муниципальном уровне Гасанову А.Г..
5.2. Назначить ответственным за размещение информации на официальном сайте Управления образования Тавбулатову З.Л..

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на муниципального координатора ГИА , методиста ИМЦ Гасанову А.Г.

И.о начальника управления образования

АМР «Ботлихский район»                                                           М.Д.Рамазанов

С приказом ознакомлена: 21.09.2026 г.                                          Гасанова А.Г.

Приложение № 1
к приказу Управления образования
МР «Ботлихский район»
от 21.09.2026 № 126

ПЛАН
информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА
в 2026-2027 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение планов информационно-разъяснительной работы в ОО | Сентябрь–октябрь 2026 | Руководители ОО | — |
| 2 | Проведение родительских собраний в 9, 11 классах по вопросам ГИА | Октябрь 2026 | Руководители ОО, классные руководители | Родители (законные представители) |
| 3 | Проведение классных часов «Что нужно знать о ГИА» | Октябрь–ноябрь 2026 | Классные руководители | Обучающиеся 9, 11 классов |
| 4 | Информирование о сроках и местах подачи заявлений на ГИА | До 01.12.2026 | Руководители ОО | Обучающиеся, родители |
| 5 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе | Декабрь 2026 | Руководители ОО | Обучающиеся 11 классов |
| 6 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | Февраль 2027 | Руководители ОО | Обучающиеся 9 классов |
| 7 | Организация и проведение репетиционных экзаменов | Январь–апрель 2027 | Управление образования, руководители ОО | Обучающиеся 9, 11 классов |
| 8 | Родительские собрания «Подготовка к ГИА: вопросы и ответы» | Март 2027 | Руководители ОО | Родители |
| 9 | Индивидуальные консультации для обучающихся и родителей | В течение года | Педагоги-психологи, классные руководители | Обучающиеся, родители |
| 10 | Обновление информации на стендах и сайтах ОО в разделе «ГИА» | В течение года | Ответственные за информатизацию | Все участники |
| 11 | Проведение педагогических советов по вопросам ГИА | Ноябрь 2026, март 2027 | Руководители ОО | Педагогические работники |
| 12 | Информирование о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА | Апрель–май 2027 | Руководители ОО | Обучающиеся, родители |
| 13 | Проведение акции «100 баллов для победы» (по возможности) | Апрель 2027 | Управление образования | Обучающиеся 9, 11 классов |
| 14 | Мониторинг удовлетворённости участников ГИА информационным сопровождением | Май 2027 | Управление образования | Обучающиеся, родители |
| 15 | Подготовка итогового отчёта о проведении информационно-разъяснительной работы | Июнь 2027 | Управление образования | — |

Приложение № 2
к приказу Управления образования
МР «Ботлихский район»
от 21.09.2026 № 126

СОСТАВ
муниципального координационного совета по подготовке и проведению
информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Роль в совете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рамазанов М.Д. | Начальник Управления образования | Председатель |
| 2 | Сулейманова Д.И. | Заместитель начальника Управления образования | Заместитель председателя |
| 3 | Шапиева П.И. | Специалист Управления образования, курирующий вопросы ГИА | Член совета |
| 4 | Шапиева Э.И. | Директор ИМЦ | Секретарь |
| 7 | Сайгидинова А. | Представитель родительской общественности | Член совета |