УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

ПРИКАЗ

от 6 февраля   2026 г.         		                                                                 № 16

с. Ботлих

Об утверждении плана по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников и образовательные организации на 2026-2028 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2025 № 328-ФЗ, приказом Минпросвещения России от 06.11.2024 № 779, а также в целях снижения административной нагрузки на педагогических работников и образовательные организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый Долгосрочный план управления образования по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников и образовательные организации на 2026–2028 годы (далее — План).

- Создать межведомственную рабочую группу по снижению бюрократической нагрузки и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

- Утвердить Регламент фильтрации входящих запросов, направляемых в образовательные организации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Назначить методиста МКУ «Информационно-методический центр» Гаджимагомедову Х.Б.  ответственным за реализацию Плана.

- Руководителям образовательных организаций:

5.1. Обеспечить исполнение мероприятий Плана в части, их касающейся;

5.2. Привести локальные нормативные акты в соответствие с перечнем документов, обязательных для ведения педагогическими работниками, утверждённым приказом Минпросвещения России от 06.11.2024 № 779;

5.3. Исключить практику установления дополнительных требований к документации педагогических работников, не предусмотренных федеральным законодательством.

- МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования АМР «Ботлихский район» (Шапиева Э.И.) разместить настоящий приказ па официальном сайте Управления образования АМР «Ботлихский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования АМР «Ботлихский район» Гаджимагомедову Х.Б.

И.о начальника управления образования

АМР «Ботлихский район»                                                           М.Д.Рамазанов

С приказом ознакомлена: 06.02.2026г.                                          Гаджимагомедова Х.Б

Приложение к приказу УО от 06.02.2026г. № 16

ПЛАН

по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников и образовательные организации

на 2026–2028 годы

I. Общие положения

Настоящий План разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 01.03.2025 № 328-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части ограничения информационной нагрузки на образовательные организации);

- Приказом Минпросвещения России от 06.11.2024 № 779 «Об утверждении перечня документов, обязательных для ведения педагогическими работниками»;

- Методическими рекомендациями Минпросвещения России по снижению бюрократической нагрузки в системе образования;

- Уставом муниципального органа управления образованием.

Цель Плана — существенное снижение административной и бюрократической нагрузки на педагогических работников и образовательные организации за счёт цифровизации, оптимизации документооборота и межведомственной координации.

Задачи Плана:

- Сокращение количества обязательных отчётов и мониторингов, запрашиваемых у образовательных организаций.

- Автоматизация сбора и обработки данных посредством государственных информационных систем.

- Создание механизма фильтрации входящих запросов и информационных требований.

- Обеспечение строгого соблюдения утверждённого перечня обязательных документов педагогических работников.

- Формирование постоянной системы обратной связи с педагогическим сообществом.

II. Основные направления мероприятий

1. Цифровизация и автоматизация отчётности

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение инвентаризации всех форм отчётности, запрашиваемых у образовательных организаций | I квартал 2026 | Управление образования |
| 1.2 | Перевод сбора данных в государственные информационные системы («Электронная школа», «Электронный детский сад» и др.) | 2026–2027 | МКУ «ИМЦ» |
| 1.3 | Исключение практики повторного запроса данных, уже содержащихся в информационных системах | Постоянно | Управление образования |
| 1.4 | Разработка и внедрение автоматизированных форм формирования отчётности | IV квартал 2026 | МКУ «ИМЦ» |
| 1.5 | Сокращение количества региональных и муниципальных мониторингов не менее чем на 50% | 2026–2027 | Управление образования |

2. Межведомственная координация и фильтрация запросов

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Создание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по снижению бюрократической нагрузки | I квартал 2026 | Управление образования |
| 2.2 | Утверждение регламента фильтрации входящих запросов: все запросы, направляемые в образовательные организации, подлежат обязательной проверке на наличие законных оснований | I полугодие 2026 | Рабочая группа |
| 2.3 | Введение запрета на направление в образовательные организации запросов, не предусмотренных федеральным законодательством | Постоянно | Управление образования |
| 2.4 | Проведение ежеквартального анализа поступающих запросов с целью выявления дублирующих и избыточных | Ежеквартально | Рабочая группа |
| 2.5 | Организация взаимодействия с территориальными органами Рособрнадзора, Роспотребнадзора, МВД и иных ведомств по исключению дублирующих проверок и запросов | Постоянно | Управление образования |

3. Соблюдение перечня обязательных документов педагога

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Доведение до всех образовательных организаций перечня документов, обязательных для ведения педагогическими работниками (приказ Минпросвещения России от 06.11.2024 № 779) | I квартал 2026 | Управление образования |
| 3.2 | Проведение проверок образовательных организаций на предмет наличия локальных актов, устанавливающих избыточные требования к документации педагогов | 2026–2027 | Управление образования |
| 3.3 | Отмена локальных актов образовательных организаций, устанавливающих дополнительные (не предусмотренные федеральным перечнем) документы | В течение 2026 | Руководители ОО |
| 3.4 | Включение в критерии оценки деятельности руководителей образовательных организаций показателя соблюдения перечня обязательных документов | Начиная с 2026 | Управление образования |

4. Обратная связь и поддержка педагогического сообщества

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Организация «горячей линии» и электронного канала обратной связи по вопросам бюрократической нагрузки | I квартал 2026 | Управление образования |
| 4.2 | Создание раздела «Образование без бюрократии» на официальном сайте управления образования | I полугодие 2026 | МКУ «ИМЦ» |
| 4.3 | Проведение ежегодного анонимного опроса педагогических работников об уровне административной нагрузки | Ежегодно, IV квартал | Управление образования |
| 4.4 | Обобщение и анализ обращений педагогов, подготовка предложений по дальнейшей оптимизации | Ежегодно | Рабочая группа |

5. Нормативно-методическое обеспечение

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций по организации документооборота | II квартал 2026 | Управление образования |
| 5.2 | Подготовка типовых форм и шаблонов документов, обязательных для ведения педагогами | III квартал 2026 | Методический отдел |
| 5.3 | Проведение семинаров и совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам снижения бюрократической нагрузки | Ежегодно | Управление образования |

III. Целевые показатели

| Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Количество обязательных отчётов педагога | По факту | Не более 5 для классного руководителя, не более 3 для учителя-предметника |
| Количество муниципальных мониторингов | По факту | Сокращение не менее чем на 50% |
| Доля данных, собираемых автоматически через информационные системы | — | Не менее 80% |
| Уровень удовлетворённости педагогов объёмом административной нагрузки | По результатам опроса | Рост не менее чем на 30% |
| Количество обоснованных обращений по вопросам избыточной отчётности | — | Ежегодное снижение |

IV. Механизм реализации и контроль

- Общее руководство реализацией Плана осуществляет начальник управления образования.

- Координацию текущей работы осуществляет межведомственная рабочая группа.

- Мониторинг исполнения Плана проводится ежеквартально.

- Ежегодно, до 1 февраля, представляется отчёт о реализации Плана за прошедший год.

- Корректировка Плана осуществляется по мере необходимости на основании результатов мониторинга и обратной связи.

V. Ожидаемые результаты

- Существенное сокращение времени, затрачиваемого педагогами на подготовку отчётности.

- Исключение дублирования запросов и избыточных информационных требований.

- Повышение уровня доверия педагогического сообщества к управленческим решениям.

- Создание устойчивой системы «обратной связи» между управлением образования и образовательными организациями.

- Формирование культуры «нулевой терпимости» к избыточной бюрократии в системе образования.