УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

ПРИКАЗ

от «27»  07    2021  г.                                                                                                                                  № 81

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по устранению недостатков, выявленных в 2021 году и  подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с пунктами 3 и 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с  целью повышения	эффективности деятельности	 управления образования, общеобразовательных организаций по созданию комплекса условий для освоения обучающимися государственных образовательных стандартов для обеспечения координации действий организаторов и участников единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, в целях организованного и качественного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций Ботлихского района в 2021 – 2022 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «дорожную	карту» по	подготовке к	проведению государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее — ОГЭ), повышению эффективности деятельности управления образования, общеобразовательных организаций района по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2021-2022 учебном году (приложение № 1).

- Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

2.1.обеспечить	реализацию	организационных	мероприятий	по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году.

2.2.до 15.10.2021 разработать планы мероприятий «дорожные карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году.

3.Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Сулейманову Д.И.

Начальник   управления образования

АМР «Ботлихский район»                                                                                                             Г.М.Измаилов

# Приложение  к приказу

# управления образования

# АМР  «Ботлихский район»

# от 27.07.2021  № 81

«Дорожная карта» по устранению недостатков, выявленных в 2021 году и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка информации о результатах ГИА. | Руководители ОУ | июль, август | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ (дорожная карта). Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования. Повышение эффективности деятельности управления образования, общеобразовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, совершенствования условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2021- |
| 2 | Подготовка аналитического отчета о состоянии качества результатов образования в 2021-2022. | Руководители ОУ | июль август 2022 |  |
| 3 | Обсуждение на августовской конференции вопроса о состоянии качества результатов образования: - выводов о результатах развития системы образования (в части качества результата образования); - уровнях решения поставленных задач и достижения целей (планируемого результата); - характеристики основных тенденций и выявленных проблем; - основных приоритетов на предстоящий период. | Руководители ОУ | август 2022 |  |
| 4 | Направление информации о результатах ЕГЭ, замечаниях и нарушениях, выявленных в ходе проведения ЕГЭ в 2021-2022 (в т.ч. по результатам перепроверок). | УО АМР | июль-сентябрь |  |

| 5 | Совещание с руководителями ОУ «О результатах государственной итоговой аттестации 2020-2021 года и совершенствовании подготовки к ЕГЭ, ОГЭ в 2022 году». | УО АМР | сентябрь, март, июль | 2022 учебном году. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Формирование перечня образовательных организаций для последующего обязательного повышения квалификации руководителей и педагогов – предметников по программам повышения квалификации ГБОУ ДИРО (на основе результатов ЕГЭ 2021 года). | ИМЦ | сентябрь-октябрь | Письмо руководителям ОУ о контроле за повышением квалификации руководителей образовательных учреждений и педагогов – предметников по программам повышения квалификации ГБОУ ДИРО |
| 7 | Совещания с руководителями ОУ «О состоянии качества результатов образования по итогам учебного года» | УО АМР | по плану УО | Проведение мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ГИА |
| 8 | Проведение собеседований с руководителями ОУ по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов. | ОУ, УО АМР | октябрь-декабрь | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |
| 9 | Совещания-семинары в УО АМР по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2022 году. | УО АМР, ИМЦ | по плану УОААР | Повышение эффективности подготовки к ГИА. Информирование родительской общественности, обучающихся выпускных классов о порядке проведения ГИА в 2021 году. |
| 10 | Подготовка предложений в ОУ по повышению квалификации педагогических работников, организаторов по ЕГЭ, ОГЭ, руководителей ППЭ. | УО АМР, РЦОИ | февраль | Повышение квалификации учителей и преподавателей общеобразовательных предметов. |

| 11 | Корректировка: - планов повышения квалификации, с учетом выявленных по результатам ЕГЭ и ОГЭ. | УО АМР, ИМЦ | в течение 2021– 2022 учебного года | Повышение эффективности образовательных программ повышения квалификации. Повышение мотивации учителей и преподавателей общеобразовательных предметов в повышении квалификации. Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Разработка модели повышения квалификации организаторов ГИА, педагогических работников ОУ по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2021-2022 году. | УО АМР | ноябрь | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ. |
| 13 | Мониторинг повышения квалификации и подготовки: - руководителей ППЭ; - организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; | УО АМР | в течение года | Готовность организаторов обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ОГЭ, ЕГЭ, порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ, прав участников ОГЭ, ЕГЭ. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ персональной ответственности и административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ОГЭ, ЕГЭ. Контроль качества подготовки лиц, привлекаемых к ОГЭ, ЕГЭ. |

| 14 | Сбор информации о количестве участников ГИА в 2022 году и заполнение РИС из числа: -выпускников ОУ текущего учебного года (ЕГЭ, ОГЭ); -обучающихся и выпускников ОУ среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет (ЕГЭ); - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году (ЕГЭ); - лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЕГЭ, ОГЭ); - детей-инвалидов (ЕГЭ, ОГЭ). | УО АМР | до 01 февраля 2022 | Статистический отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО АМР и сайтов ОУ района. | УО АМР. Руководители ОУ | в течение года | Повышение информированности родительской общественности, обучающихся выпускных классов о порядке проведения ГИА в 2022 году. |
| Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА |  |  |  |  |
| 16 | Внедрение автоматизированной защищенной информационной системы крипто-провайдер VipNet : - подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих внедрение АПОКО. | УО АМР | май-август | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем, предоставления и реализации государственных услуг в электронном виде. |
| 17 | Сбор, обработка и формирование предложений по совершенствованию порядка проведения ГИА, обеспечения информационной безопасности. | УО АМР, МБОУ | апрель | Повышение эффективности подготовки к ГИА. |
| 18 | Представление результатов ГИА, анализа процедуры проведения ГИА, анализа нарушений, зафиксированных в ходе проведения ГИА в 2021 году | УО АМР, ИМЦ | июль-август | Приказ УО АМР |

| 19 | Совершенствование и систематическое обновление контента сайта информационной поддержки ЕГЭ, ОГЭ в Управлении образования и сайтов ОУ Ботлихского района. | УО АМР,ОУ | весь период | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ. Наличие защищенной сети, осуществление контроля безопасности системы, защиты информации при ее передаче по каналам сети Интернет. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА с порядком проведения ОГЭ, ЕГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году (под роспись) через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи и классные часы; - горячую линию; - сайт информационной поддержки ЕГЭ. | УО АМР, ОУ | сентябрь-май | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ. Обеспечение прав участников ОГЭ, ЕГЭ. Обеспечение соблюдения порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ. |
| 21 | Подготовка памяток для участников ГИА, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2022 году. | ОУ | до 01.05.2022 | Закрепление участников ОГЭ, ЕГЭ за ППЭ. Информирование о закреплении за ППЭ участников ОГЭ, ЕГЭ. |
| 22 | Информирование о порядке регистрации на ЕГЭ в 2021-2022 году выпускников прошлых лет. | УО АМР,ОУ | до 01.02.2022 | Обеспечение регистрации на ЕГЭ выпускников прошлых лет. Организация регистрации на ЕГЭ в 2021-2022 уч. году. |

| 23 | Формирование предложений в Министерство образования и науки РД о количестве ППЭ на 2021 год. | УОАМР | по графику РЦОИ | Согласование перечня ППЭ с МОН РД . Размещение перечня ППЭ на информационных сайтах УО АМР, ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Информирование МОН РД, Главы муниципального района «Ботлихский район» о ходе подготовки к проведению ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году | УОАМР | в течение года | Решение районной рабочей группы Обеспечение условий, предусмотренных порядком проведения ОГЭ, ЕГЭ. |
| 25 | Проведение заседания рабочей группы по вопросу организации и проведения ГИА в 2021 году. | УО АМР | май 2022 | Протокол заседания рабочей группы |
| Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий организации и проведения ОГЭ, ЕГЭ |  |  |  |  |
| 26 | Организация взаимодействия с региональными структурами, обеспечивающими проведение государственной итоговой аттестации. | УО АМР,ИМЦ, ОУ | сентябрь-май | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |
| 27 | Разработка методических рекомендаций о подходах к оценке эффективности деятельности образовательных учреждений на основе анализа состояния условий, процесса и результата образования. | УО АМР | сентябрь-май | Письмо в ОУ о направлении методических рекомендаций, разработка на уровне ОУ плана внедрения данных методически рекомендаций. |
| 28 | Организация и проведение пробных экзаменов по математике и русскому языку по технологии ЕГЭ. | УО АМР, ИМЦ | Март-апрель (район) | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. |
| 29 | Формирование групп риска для организации индивидуальной работы с обучающимися. | ОУ | сентябрь-октябрь | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, прав обучающихся. |

| 30 | Формирование групп «риска», допустивших нарушения информационной безопасности при проведении репетиционного тестирования | УО АМР | апрель | Выявление нарушений информационной безопасности. Публичное рассмотрение вопросов о нарушениях, причинах и последствиях на заседаниях рабочей группы. Пресечение коррупционных действий при проведении ОГЭ, ЕГЭ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Инструктажи - руководителей ППЭ; - организаторов ОГЭ, ЕГЭ в аудиториях ППЭ. | УО АМР, ОУ | апрель-май | Готовность обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ОГЭ, ЕГЭ, порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ, прав участников ОГЭ, ЕГЭ. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ персональной ответственности и административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ОГЭ, ЕГЭ. |
| 32 | Проведение диагностических контрольных работ в 9-х,11-х классах общеобразовательных учреждений. | ОУ | по графику | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 33 | Проведение репетиционных тестирований в 11-х классах общеобразовательных учреждений. | УО АМР, ИМЦ, ОУ | ОУ (по своему графику) | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Отработка маршрутов участников ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ (в том числе «туристов», детей с ограниченными возможностями здоровья, экстернов). |
| 34 | Мониторинг (на основе результатов диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования) индивидуальной работы с учащимися группами риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников. | ОУ | ноябрь-апрель | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |

| 35 | Проведение заседаний рабочей группы вопросу подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в 2021-2022 году | УО АМР | по графику | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Проведение совещаний при начальнике управления образования вопросу подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в 2022 году | УО АМР, ИМЦ, МКОУ | по плану | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ. |
| 37 | Проведение совещаний при директорах МКОУ вопросу подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в 2021 – 2022 году | МКОУ | по плану | Повышение эффективности подготовки к ГИА. |
| 38 | Организация и проведение «Единого родительского собрания» в рамках единого дня ЕГЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА | УО АМР | апрель-май | Повышение информированности родительской общественности, обучающихся выпускных классов о порядке проведения ГИА в 2022 году |
| Формирование нормативно-правовых условий подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ |  |  |  |  |
| 39 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | УО АМР | сентябрь-октябрь | Повышение эффективности подготовки к ГИА. |

| 40 | Подготовка проектов приказов о проведении ОГЭ, ЕГЭ в основной период. | УО АМР | в течение года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Подготовка проектов приказов о возложении на лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ и ЕГЭ, персональной ответственности за качество и соблюдение требований, предусмотренных порядком проведения ГИА при выполнении обязанностей и работ при проведении ОГЭ, ЕГЭ в основной период. | УОАМР | в течение года | Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ОГЭ, ЕГЭ. Мотивация на соблюдение требований, предусмотренных порядком проведения ГИА при выполнении обязанностей и работ при проведении ОГЭ, ЕГЭ. Наличие антикоррупционного механизма при проведении ОГЭ, ЕГЭ. |
| 42 | Приведение муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами. | УО АМР | в течение всего периода | Формирование муниципальной правовой базы. |
| Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ОГЭ, ЕГЭ |  |  |  |  |
| 43 | Технологическое обследование МКОУ на предмет готовности к проведению, ЕГЭ информатике и ИКТ в компьютерной форме, ОГЭ по физике, химии, устной части ОГЭ по иностранному языку. | УО АМР, ИМЦ | сентябрь-декабрь | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ. |
| 44 | Формирование предварительного перечня ППЭ для РЦОИ | УО АМР | по плану внесения в РИС | Предварительный перечень ППЭ для технологического обследования на предмет установление видеонаблюдения. |
| 45 | Мониторинг на предмет установления видеонаблюдения в ППЭ | ОАО «Ростелеком» УОАМР | апрель-май | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ. |

| 46 | Координация и контроль работы специалистов ОАО «Ростелеком» по установке видеонаблюдения в ППЭ | ОАО «Ростелеком» УОАМР, МКОУ | март-май | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Организация взаимодействия с Отделом МВД России по Ботлихскому району по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в ППЭ, в частности по использованию металлодетекторов в ходе проведения ЕГЭ | УОААР | май |  |
| 48 | Проверка работы ПАК (тестирование видеонаблюдения) | ОАО «Ростелеком» МКОУ | по графику |  |
| 49 | Обеспечение информационно-технологических условий проведения государственной итоговой аттестации: ЕГЭ, ОГЭ, диагностических контрольных работ (на уровне МБОУ), исследований качества учебных достижений. | УО АМР, МКОУ | октябрь-июль | Повышение качества подготовки к ГИА. Повышение мотивации на качественное освоение ОП. |
| 50 | Совещание с руководителями МКОУ, координаторами ГИА по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ЕГЭ, ОГЭ. | УОАМР | ноябрь-март (по графику) | Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ОГЭ, ЕГЭ. |
| 51 | Приемка ППЭ | УО АМР | по графику до 25.05.2022 | Аттестация ППЭ (акты готовности). |
| Мероприятия по повышению качества преподаваемых предметов |  |  |  |  |
| 52 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основным общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | МКОУ | июль-август 2021-2022 | Повышение качества реализации общеобразовательных программ |
| 53 | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений. | МКОУ | в течение 2021-2022 учебного года | Повышение качества реализации общеобразовательных программ |

| 54 | Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся. | МКОУ | в течение 2021-2022 учебного года | Повышение качества реализации общеобразовательных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА. | МКОУ | в течение 2021-2022 учебного года | Психолого-педагогическая готовность к прохождению ГИА |
| 56 | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике | МКОУ | в течение 2021-2022 учебного года | Повышение качества реализации общеобразовательных программ |
| 57 | Организация ежегодных практико-ориентированных семинаров, посвященных методическому анализу результатов ЕГЭ и ОГЭ по предметам. | ИМЦ, МКОУ | в течение года | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ГИА, повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности |
| 58 | Обобщение опыта лучших практик организации внеурочной деятельности, реализации программ дополнительного образования математической и лингвистической направленности | ИМЦ, МКОУ | в течение года | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ГИА, повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности |
| 59 | Совершенствование в образовательных учреждениях внутренней системы оценки качества образования с учетом результатов итоговой государственной аттестации, внешних мониторингов учебных достижений | ИМЦ, МКОУ | в течение года | Повышение качества реализации общеобразовательных программ |
| 60 | Обеспечить курсовое обучение педагогов, работающих в старших классах, по проблемам: - особенности выполнения и проверки заданий повышенной сложности в 9х-11х классах; - использование современных технологий в целях повышения качества образования; - использование информационных ресурсов как одного из средств повышения качества образования. | ИМЦ, МКОУ | ежегодно, не реже 1 раза в 3 года для каждого учителя, работающего в старших классах | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ГИА, повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности Повышение качества реализации общеобразовательных программ |

| 61 | В рамках деятельности районных и школьных предметных методических объединений систематически знакомить учителей с опытом лучших учителей по формированию у школьников общеучебных и специфических компетентностей, по подготовке их к прохождению государственной итоговой аттестации, через проведение открытых уроков, мастер-классов, семинаров и др. формы работы. | ИМЦ, МКОУ | в течение всего периода | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ГИА, повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности Повышение качества реализации общеобразовательных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Организовать обсуждение полученных результатов государственной итоговой аттестации сообществом педагогов, родителей и учредителей образовательных организаций Ботлихского района на ежегодной августовской педагогической конференции. | УО АМР, ИМЦ, МКОУ. | до 01.09.2022 | Повышение эффективности подготовки к ГИА. Информирование родительской общественности, обучающихся выпускных классов о порядке проведения ГИА. |
| 63 | Обеспечить развитие системы методической службы МКОУ по вопросам реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и использование развивающих технологий образовательном процессе. | МКОУ | в течение всего периода | Повышение качества преподаваемых предметов |
| 64 | Создать условия для актуализации и развития инновационного потенциала педагогов, наличия системы поощрения учителей по итогам учебного года, своевременность повышения квалификации и переподготовки педагогов. | МКОУ | в течение всего периода | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ГИА, повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности |
| 65 | Продолжить работу постоянно действующих семинаров по проблеме совершенствования процесса образования и достижения его нового качества. | МКОУ | в течение всего периода | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ГИА, повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности Повышение качества реализации общеобразовательных программ |

| 66 | Создать организационно-методические условия по подготовке педагогов района к проведению итогового сочинения (изложения). | ИМЦ Руководители МКОУ | октябрь 2021 | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ГИА, повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности Повышение качества реализации общеобразовательных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Мониторинг повышения квалификации и подготовки: - руководителей ППЭ; - организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; | УО АМР, МКОУ | в течение всего периода | Увеличение доли учителей -предметников, прошедших повышение квалификации Развитие кадровых условий подготовки и проведения ГИА Улучшение результатов диагностических контрольных работ, диагностических исследований, ГИА. Готовность организаторов, экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА, порядка проведения ГИА, прав участников ГИА. Контроль качества подготовки лиц, привлекаемых к ГИА |

| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы МКОУ района по вопросам организации и проведения ГИА | УО АМР | апрель-май | Приказ УО АМР |
| 69 | Мониторинг сайтов МКОУ по размещению информации по ГИА. | УО АМР, | декабрь-май | Анализ сайтов |
| 70 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА в МКОУ района | УО АМР, ИМЦ | в течение 2021-2022 учебного года | Приказ УО АМР |
| 71 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных поставщиками информации сведений в РИС | УО АМР, МКОУ | ноябрь-май | Мониторинг |
| 72 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ в 2022 году | УО АМР | март-май | Мониторинг |

# Приложение №2  к приказу

# управления образования

# АМР  «Ботлихский район»

# от 27.07.2021  № 81

Методические указания по совершенствованию условий подготовки и проведения	государственной	итоговой аттестации,	повышению эффективности     деятельности     управления     образования     Администрации муниципального района «Ботлихский район», общеобразовательных учреждений Ботлихского района по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2021-2022 учебном году.

В	целях	обеспечения	качества	реализации	государственного образовательного стандарта на территории Ботлихского района, совершенствования эффективности       деятельности       Управления       образования       администрации муниципального района «Ботлихский район»,	муниципальных	казенных	общеобразовательных учреждений по обеспечению достижения плановых значений по показателям в сфере образования необходимо:

На уровне муниципального образования.

1. Осуществить содержательный и сопоставительный анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации.

На основании результатов анализа сделать выводы:

- о качестве освоения выпускниками государственного образовательного стандарта, степени	готовности муниципальной	и	региональной	системы образования к осуществлению процесса непрерывного уровневого образования, тенденциях её развития;

- об удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в сфере общего образования;

Дать оценку эффективности:

- деятельности образовательных учреждений по организации учебного процесса, обеспечению условий для организации предоставления общедоступного и	бесплатного	начального	общего,основного	общего,	среднего	общего образования по основным общеобразовательным программам;

- деятельности управления образования по обеспечению условий для реализации	государственной	функции	по	организации	предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- управления качеством образования на территории Ботлихского района.

2.	Назначить	приказом	начальника	управления	образования ответственного	за     вопросы	организации	и     проведения     репетиционного тестирования на уровне администрации муниципального 	района «Ботлихский    район».

3.	Методическим службам Ботлихского  района (методическому центру, РМО, ШМО, и др.) провести анализ результатов репетиционного тестирования, по результатам	провести	сравнительный	анализ.	Выделить «группу риска» (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог).

4. Разработать Дорожную карту по совершенствованию на территории Ботлихского района условий реализации государственного образовательного стандарта	и	механизмов	 оценки	качества	освоения обучающимися образовательных программ при проведении промежуточной аттестации, оценки качества образования на уровне образовательного учреждения, муниципального администрации муниципального 	района «Ботлихский район». Обеспечить контроль его выполнения.

При	разработке	плана	организационных	мероприятий	необходимо учитывать:

-	компетенцию	органа	местного	самоуправления,	осуществляющего управление	в сфере	образования, образовательного	учреждения	в части обеспечения условий для реализации и обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов, осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ;

- организационные мероприятия федерального и регионального уровней по реализации приоритетных направлений и задач в области образования;

Необходимость организации работы по:

- развитию муниципальной системы оценки качества общего образования, оценки качества образования на уровне образовательного учреждения;

- обеспечению повышения квалификации учителей;

- построению системы общественного контроля за обеспечением соблюдения прав обучающихся на получение качественного образования.

В общий план мероприятий должны входить блоки мероприятий по приоритетным направлениям:

Работа с учительским корпусом выпускных 9, 11х классов школ:

- провести анализ учительского корпуса (профессиональная подготовка, уровень квалификации, наличие опыта работы в выпускных классах, владение технологией проверки открытой части тестовых заданий ЕГЭ; основами анализа КИМов, показатели успешности (неуспешности) учащихся);

- по результатам наметить мероприятия по повышению эффективности работы педагогов выпускных 11х классов школ;

Работа с методическими службами:

- оценить деятельность методической службы, выявить проблемы и недостатки в организации работы с преподавателями выпускных классов, обучающимися группы риска, группы высокобалльников.

Наличие в образовательном учреждении индивидуального учета результатов освоения	обучающимися	образовательных	программ.	Анализ	внутреннего контроля на уровне образовательного учреждения по организации и ликвидации выявленных	пробелов       в	освоении       обучающимися	государственного образовательного стандарта.

5. Утвердить график проверок, организованных на уровне муниципального администрации муниципального 	района «Ботлихский район» с целью установления качества выполнения мероприятий по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.

В приказ об организации	подготовки к государственной итоговой аттестации, ЕГЭ на территории Ботлихского района должны войти все мероприятия по устранению недостатков и пробелов.

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» родителям	(законным	представителям)	несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса.

На уровне образовательного учреждения.

1. Назначить приказом руководителя МКОУ ответственного за вопросы организации	проведения	диагностических  контрольных	работ	на	уровне образовательного	учреждения,	проверки     ответов	участников     на     задания диагностических	контрольных      работ.      Осуществить      содержательный	и сопоставительный анализ результатов диагностических контрольных работ, промежуточной и государственной итоговой аттестации.

2. Методические объединения образовательных учреждений проводят анализ выполнения диагностических контрольных работ и по результатам проведенного анализа:

- выделяют группу риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог);

- группу высокобалльников (от 80 и боле баллов).

- представляют педагогическому совету образовательного учреждения план мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.

3. После рассмотрения на педсовете, план утверждается руководителем образовательного учреждения.

4.	План	мероприятий	должен	предусматривать	отдельные	блоки мероприятий:

4.1.	индивидуальный	учет	результатов	освоения	обучающимися образовательных программ:

- по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта (в плане указывается не только мероприятие, но и дата, время, место проведения);

- по организации работы с группой высокобалльников (от 80 и более баллов).

4.2. по организации работы:

- методических служб с педагогами выпускных 11х классов школ из группы риска, обучающимися группы риска, группы высокобалльников;

- особое внимание уделить организации работы с педагогами школ с наибольшим количеством неуспешных результатов ЕГЭ (выявление причин, повышение квалификации, наличия опыта работы в выпускных классах и т.д.).

- предусмотреть мотивацию, персональную ответственность руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за результат обучения.

4.3. систему внутреннего контроля на уровне образовательного учреждения по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.