Утверждаю:

Директор

____________________

ДОРОЖНАЯ КАРТА

научно-методического и методического обеспечения введения

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в _________________

| № | Направления деятельности, мероприятия | Формат | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование и обновление банка данных нормативно-правовых документов российского, регионального, школьного уровней по вопросу перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Раздел на сайте ОО | Постоянно | Обеспечение работников системы образования ОО пакетом нормативно-правовых актов РФ, РС(Я) с учетом обновлений и дополнений |  |
| 2 | Формирование и обновление банка данных программно-методических документов по вопросу перехода образовательных организаций общего образования на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Раздел на сайте ОО | Постоянно | Обеспечение ОО пакетом программно- методических материалов по освоению ФГОС 2021г. |  |
| 3 | Выпуск электронных сборников программно-методических документов по вопросу перехода и качественного освоения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Электронная библиотека ОО | 2022-2024 г. | Обеспечение доступности и оперативности в получении программно-методических документов |  |
| 4. | Выпуск электронных сборников лучших управленческих и педагогических практик по освоению ФГОС-2021. | Электронная библиотека ОО | 2022-2024 г. | Обеспечение доступности и оперативности в ознакомлении с лучшими управленческими и педагогическими практиками |  |
| 5. | Разработка чек-листов для самодиагностики готовности общеобразовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Чек-листы самодиагностики | Май, 2022 | Выявление уровня готовности ОО к введению обновленных ФГОС, принятие управленческих решений |  |
| 6 | Проведение диагностики образовательных потребностей руководителей, учителей в вопросах разработки образовательных программ, внедрения рабочих программ учебных предметов, редактирование программ обучения с учетом результатов диагностик | Входная и выходная диагностика на курсах, семинарах ПК | постоянно | Карта проблем и образовательных (профессиональных) потребностей руководителей, педагогов |  |
| 7. | Создание школьного (районного) методического актива из числа эффективно работающих педагогов и руководителей ОО по оказанию оперативной помощи в освоении обновленных ФГОС. | Методический актив | Май 2022 | Повышение эффективности и приближение методической помощи к образовательной организации, к педагогу |  |
| 8. | Разработка Рабочих программ методической работы, дополнительного профессионального образования, соответствующих новым требованиям и содержанию ФГОС НОО, ФГОС ООО | Пакет Рабочих программ | Май 2022 | Пакет современных востребованных рабочих программ |  |
| 9. | Аудит комплектования библиотек школ УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Информация об обеспеченности учебниками | Август 2022 | Информация об обеспечении образовательных организации учебниками по ФГОС |  |
| 10. | Разработка и методическое сопровождение реализации моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Модель сетевого взаимодействия | Сентябрь 2022 | Выстраивание системы взаимодействия, реализации сетевой модели образования |  |

| - Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Разработка Программы научно-методического и методического сопровождения освоения основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО | Программа | Июнь, 2022 | Программа научно-методического и методического сопровождения освоения основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО |  |
| 12. | Доведение до ОО, педагогов федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО, ООО | Информирование участников образовательных отношений | Постоянно. Оперативная рассылка. | Система оперативного информирования |  |
| 13. | Обеспечение участия руководителей управлений образования, методистов, руководителей образовательных организаций, педагогов в федеральных, региональных семинарах, вебинарах по вопросам обновленных ФГОС | Оперативная рассылка анонсов мероприятий, перспективный план | Постоянно | Мониторинг участия руководителей управлений образования, методистов, руководителей образовательных организаций, педагогов |  |
| 14. | Проведение консультаций с руководителями ОО по организации работы над формированием основных образовательных программ НОО, ООО | Очные и on-line консультации, вебинары | 2 раза в месяц | Программа консультирования |  |
| 15. | Разработка методических рекомендаций о создании и деятельности Муниципальных (школьных)координационных советов по введению обновленных ФГОС. | Методические рекомендации | Май, 2022 | Создание и эффективная деятельность координационных советов по введению обновленных ФГОС |  |
| 16. | Разработка и пополнение пакета методических материалов для ОО по освоению обновленных ФГОС НОО, ООО | Пакет методических материалов | Постоянно | Система методического сопровождения |  |
| 17. | Подготовка методических рекомендаций по освоению Основных образовательных программ НОО, ООО согласно обновленным ФГОС. | Методические рекомендации | Май, 2022 | Система методического сопровождения |  |

| 18 | Участие в работе муниципальных методических объединений | Семинары, практикумы, вебинары | 2022-2023 | Система методического сопровождения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Методическое сопровождение внедрения единых рабочих программ по предметам учебных планов НОО и ООО | Консультации, семинары, вебинары | 2022-2024 | Система методического сопровождения |  |
| 20. | Определение стажировочных площадок для обучение руководителей ОО и педагогов по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО | Сеть стажировочных площадок |  | Сеть стажировочных площадок как эффективный ресурс обучения руководителей и педагогов |  |
| 21. | Проведение сети вебинаров по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС-21 | Вебинары | Постоянно | Обеспечение обучения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС-21 |  |
| 22. | Проведение семинаров (вебинаров) по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Семинары, вебинары | Постоянно | Психолого-педагогическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС |  |
| - Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 23. | Подготовка рекомендаций по приведению в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организаций | Рекомендации | Май 2022 | Консультирование ОО по вопросам обновления должностных инструкций работников образовательной организаций |  |

| IV. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Проведение круглого стола, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2024 годов | Круглый стол | Май 2022 | Информирование участников образовательных отношений |  |
| 25. | Проведение открытого родительского собрания, посвященного обучению по новым ФГОС НОО, ООО | Открытое родительское собрание | Август 2022 | Информирование участников образовательных отношений |  |
| 29. | Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Страница на сайте | Май 2022 | Информирование участников образовательных отношений |  |