УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан,368971

тел. 8(87271)  2-20-55,факс 8(87271) 2-20-55

Е-mail:botlihruo@mail.ru

Мониторинг

готовности общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023 года

| № | Критерий | Состояние готовности по критериям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.09.2023 |
| 1 | Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) | 3 |  |  |
| 2 | В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся | 3 |  |  |
| 3 | Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ООП СОО, приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | 3 |  |  |
| 4 | Все ученики 10-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана | 1 |  |  |
| 5 | Всем ученикам 10-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР | 1 |  |  |
| 6 | Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 10-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды | 2 |  |  |
| 7 | Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | 4 |  |  |
| 8 | Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ООП СОО в 10-х классах | 1 |  |  |
| 9 | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования | 0 |  |  |

При оценке состояния готовности по критерию: 0 – подготовка по критерию не начиналась, 1 – подготовка находится на начальной стадии, 2 – выполнена половина подготовительной работы, 3 – подготовка близка к завершению, 4 – готово.

И. о. начальника управления образования

АМР «Ботлихский район»                                                       М. Д. Рамазанов