УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Ботлихский район»

ПРИКАЗ

от «05 »  10    2018  г.                                                                                                                           № 149

О проведении

государственной итоговой аттестации

на территории Ботлихского  района и об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ботлихском районе  в 2018- 2019  учебном году

В  целях своевременной и качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2018- 2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «дорожную  карту» по организации и проведению государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ботлихском районе  в 2018-2019  учебном году (приложение 1).

2. Возложить ответственность:

2.1. За координацию работ по осуществлению подготовки, организации и проведения ЕГЭ  на  Сулейманову Д.И., заместителя начальника управления  образования АМР «Ботлихский район».

- Руководители образовательных учреждений:

  - несут ответственность за  подготовку и соблюдение учителями, задействованными в качестве организаторов ГИА, допустивших  нарушение  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 в дни проведения ЕГЭ и ОГЭ;

  - обеспечивают перевозку детей в места проведения ЕГЭ и ОГЭ и обратно;

  - несут ответственность за недопущение подмены участников ГИА;

  - обеспечивают  реализацию «дорожной карты».

- Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник   управления образования

АМР  «Ботлихский район»                                                                                                             Г.М.Измаилов

# Приложение  к приказу

# управления образования

# АМР  «Ботлихский район»

# от 05.10.18  № 149

ДОРОЖНАЯ  КАРТА

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ботлихском районе  в 2018- 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Срок |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |
| 1. | Организационное и организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2017-2018 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ботлихского района в 2018 году | Ноябрь 2018 года |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.1.2. | Назначение муниципального координатора ГИА, участвующего в формировании и ведении муниципальной информационной системы ГИА | Октябрь 2018 года |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.1.3. | Определение и утверждение в образовательных организациях должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА | Ноябрь 2018 года |  |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |
| 1.1.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2019 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года | Ноябрь 2018 года |  |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |
| 1.1.5. | Сбор предложений по персональному составу руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов экзаменов в ППЭ | Ноябрь 2018 года |  |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |
| 1.1.6. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА, включая ЕГЭ, в ППЭ, и маршрутных листов доставки уполномоченных представителей ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно | Декабрь 2018 года; май 2019 года |  |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |
| 1.1.7. | Внесение предложений о пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | Октябрь 2018года- январь 2019 года |  |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |
| 1.1.8 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2018 |  |  |  |  | Управление образования |
| - Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2018 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ОГЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | ноябрь 2018 года | Управление образования, руководители РМО |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация работы образовательных организаций по контролю наличия паспортов у выпускников 11 классов | До 30 января 2018 года | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Обеспечение взаимодействия с РОВД по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ, ОГЭ на территории Ботлихского района при передвижении к ППЭ и обратно | Апрель – май 2019 года | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Обеспечение взаимодействия с ЦРБ по обеспечению работы пункта оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ | Апрель – июль 2019 года | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятия по созданию психолого-педагогических условий: - организация консультативной помощи учителям, выпускникам и их родителям (законным представителям) по психологическим проблемам, связанным с подготовкой и проведением ГИА; - анкетирование педагогов, выпускников и их родителей (законных представителей) с целью изучения потребностей в информационной поддержке подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ; - проведение диагностических и тренировочных работ по русскому языку и математике по технологии ЕГЭ и ОГЭ с использованием КИМов; - стимулирование участия педагогов и обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах различных уровней (школьного, муниципального и регионального уровней) | Постоянно Март Апрель Февраль, декабрь | Руководители ОО |  |  |  |  |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приказ управления образования: - «Об организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации и единому государственному экзамену на территории Ботлихского района в 2019 году»; - «Об утверждении должностных лиц, ответственных за реализацию утверждённого плана подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Ботлихского района в 2018 году»; - «Об утверждении лица, ответственного за внесение сведений в муниципальную информационную систему» - «Об утверждении порядка и мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ботлихского района в 2019 году»; - «Об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»; - «Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2018 году»; -«Проведение диагностических работ в рамках контроля знаний обучающихся по проекту «Я сдам ЕГЭ»; - «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов»; - «Об итогах организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Ботлихского района в 2017 году» | Ноябрь 2018 года Ноябрь 2018 года Ноябрь 2018 года Ноябрь 2018 года Постоянно ноябрь 2018 года сентябрь-апрель2019 |  | Управление образования |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ и ОГЭ: - организация работы "горячей" телефонной линии в период проведения ГИА; - взаимодействие со средствами массовой информации; - организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих; - доведение до ОО, исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению ЕГЭ и ОГЭ | Весь период |  | УО УО, руководители ОО Руководители ОО Руководители ОО |  |  |  |
| 3. | Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ОГЭ и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 2019 году |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение на сайте управления образования информации: - о порядке организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Ботлихского района в 2019 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ОГЭ; - об ответственности участников и организаторов ЕГЭ и ОГЭ за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме. | Согласно утверждённому плану |  |  |  | Управление образования |  |
| 3.2. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь 2018 года – май 2019 года |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |
| 3.3. | Взаимодействие с печатными СМИ |  |  |  |  | Управление образования |  |
| 4. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА, включая ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 классов, участников ЕГЭ из числа обучающихся к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ОГЭ: | В течение 2018-2019 учебного года |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Тематическая проверка деятельности ОО по организации подготовки к ГИА и ЕГЭ (анализ планов по подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ в 2018 году) | октябрь -декабрь 2018 года |  |  | Управление образования |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля | Ноябрь 2018 года |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |
| 5.3. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Ноябрь 2018года – апрель 2019 года |  |  | Управление образования |  |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор результатов проведения ЕГЭ: - на этапе диагностики уровня готовности к государственной (итоговой) аттестации; - на этапе государственной (итоговой) аттестации. | Ноябрь 2018 года –август 2019 года |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |  |
| 7. | Анализ участия Ботлихского района в государственной итоговой аттестации во всех формах её проведения (далее – ГИА) в 2019 году и постановка задач на 2020год |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Анализ участия Ботлихского района в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9, 11 классов в 2019 году | До 01 августа 2019 года |  | Управление образования, образовательные организации |  |  |  |
| 7.2. | Размещение на сайте управления рейтинга общеобразовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам | До 01 августа 2019 года |  | Управление образования |  |  |  |